## 总览
总览
字段 | 当前值 | 说明
最终目标 | 个人本地编程助手 Agent | 本地优先、封闭 VM 可用、只访问指定 AI API，能读代码、搜代码、改代码、跑测试、生成 diff、沉淀项目记忆。
当前阶段 | P9：真实需求使用准备 | P6 默认工作流 MVP 已落地；P7 已补 OMP 风格 auto summary、多语言轻量 LSP、multi-root、startup context/rules、startup memory、learn、可选 memory consolidation、runtime state dir、Evidence Ledger、relevance gate、implementation-quality gate 和 no-edit final hygiene；2026-07-09 已完成 T-076 Event/Command Protocol v1、T-077/T-080 Terminal Frontend MVP 与命令可发现性、T-078 项目边界分析 MVP、T-081 Claude review 行动计划、T-082 run summary / coverage MVP、T-083 真实需求压测模板和 T-084 qwen3-coder-next 企业项目只读源码验证压测。
推荐入口 | `./agent "阅读当前项目"` | 自动设置 `PYTHONPATH=src`，默认当前目录为 workspace。
Token 配置 | 环境变量 / `--env-file` / `.env` | `./agent` 会自动加载安装目录 `.env`，也可显式传 `--env-file`；真实环境变量优先。
测试数 | 188 | 完整 unittest、compileall、diff check、xlsx 检查通过。
默认 budget_seconds | 600 | 单次任务默认 10 分钟墙钟预算；`--budget-seconds 0` 可关闭。
默认 max_steps | 0 | 表示不限步；仅在用户显式设置时作为防失控保险丝。
预算执行 | 细粒度 | LLM 请求和 shell/run_tests timeout 会按剩余预算夹紧；deadline 到期会补齐未执行工具结果。
Context compaction | OMP 风格 auto 默认 | `context_char_budget` 近似上下文窗口，runtime 至少预留 15%；超过 reserve 阈值后 `--summary-mode auto` 调用当前 provider 生成语义摘要，失败回退 local summary。
Synthetic tool result | 已完成 MVP 版 | deadline 到期、用户中断和 `finish_reason=length` 时会补齐剩余 tool_call 的 tool result。
Patch preview | 已完成 | `apply_patch dry_run=true` 只校验并返回 diff，不写文件。
Patch rollback | 已完成 MVP 版 | `rollback_patch` 只回滚本 session 的 patch 记录，且要求当前文件仍匹配 after tag。
ask_user timeout | 已完成 | `ask_user` 支持 `timeout_seconds` / `default_answer`，显式 timeout 也会被当前 budget 剩余时间夹紧。
Per-tool approval | 已完成 | 支持 `always-ask` / `write` / `yolo`、per-tool `allow` / `prompt` / `deny`、session always allow/reject 和 REPL `/approval`。
OMP 核心判断 | 已固化 | 见 `docs/omp-core-architecture-notes.md`，已补 OMP 如何通过系统提示、工具描述和 runtime 纠偏让用户不用指定工具顺序。
默认工作流落地 | 已完成 MVP 版 | system prompt + tool descriptions + runtime workflow reminder 已落地，用户不需要每次手写工具顺序。
轻量 LSP | 已完成 MVP 版 | `lsp_symbols` / `lsp_workspace_symbols` / `lsp_document_symbols` / `lsp_definition` / `lsp_references` / `lsp_diagnostics`，覆盖 Python、Java、JavaScript、TypeScript、Vue。
Multi-root workspace | 已完成 MVP 版 | `--allow-dir` / `AGENT_ALLOWED_DIRS` 支持显式授权额外目录给文件、搜索、LSP、patch 工具；system prompt 和 `list_files`/path-not-found 等工具观察会列出 primary workspace 和 allowed dirs；需求/文档类任务会先用 soft tool requirement 要求读取 allowed-dir 文档；shell/git/显式项目 memory/skills 仍锚定 `--cwd`，session/todo/patch logs 和默认 consolidation memory 走 state dir。
Startup context / sticky rules | 已完成 MVP 版 | 用户级和项目级 `AGENTS.md` 启动注入；用户级和项目级 `RULES.md` 每次 provider request 前注入。
Startup memory | 已完成 MVP 版 | 新 session 自动注入项目 `.local-agent/memory/{project,decisions,conventions,learned}.md` 和 state dir `memory/*.md`，作为 advisory context。
Learn 工具 | 已完成 MVP 版 | `learn` 写入 `.local-agent/memory/learned.md`，用于显式沉淀可复用经验。
Memory consolidation | 已完成 MVP 版 | 默认 `off`；显式 `--memory-consolidation auto | llm` 后从 session 抽取长期经验；默认写 state dir，`--memory-scope project` 才写 `.local-agent/memory/*.md`。
Authored skills discovery | 已完成 MVP 版 | 新 session 扫描 `.local-agent/skills/<name>/SKILL.md`，只注入 name、description、source path，正文按需读取。
Runtime state dir | 已完成 MVP 版 | `--state-dir` / `AGENT_STATE_DIR`；sessions/todos/patch logs 默认写入用户级 state root 下的 workspace-specific 目录。
Evidence Ledger | 已完成 MVP 版 | Runtime 会从 `read_file`、`search_code`、LSP、patch、run_tests、git 等工具结果提炼短证据账本，作为 provider-bound context 注入，并写入 session JSONL `evidence` 事件。
Implementation quality / safe new-file | 已完成 MVP 版 | `git_diff` 会对 comment-only 代码实现 patch 输出 reviewer warning；`write_file dry_run=true` 可预览新文件 diff，真实创建写 patch log，`rollback_patch` 可删除本 session 新建文件。
No-edit final hygiene | 已完成 MVP 版 | 实现任务准备以“无法安全实现/目标服务缺失/无改动”停止时，runtime 会要求先做 todo/git 收束，并临时只开放 todo/git hygiene 工具。
Event/Command Protocol | 已完成 MVP 版 | `src/local_agent/protocol/events.py` / `commands.py` 提供 dataclass event/command shape；Runtime 可注入 `EventSink`，CLI 使用 `StderrEventSink` 渲染，session JSONL 写入 `event_v1`。
Terminal Frontend | 已完成 MVP 版 | `./agent`、`./agent --chat`、`./agent chat` 进入 terminal-native 交互；可选 `prompt_toolkit` / `rich` 增强输入和输出，缺失时降级；支持 `/help`、`/status`、`/tools`、`/approval`。
Run summary / coverage | 已完成 MVP 版 | 每轮结束写 `run_summary` session 事件和 `RunSummary` typed event；`/status` 可看最近一轮终止原因、LLM/工具次数、guard/steering/compaction 统计。
项目边界分析 | 已完成 MVP 版 | 企业服务边界和项目范围分析工作流放入本机 `.local-agent/memory` / `.local-agent/skills`；runtime 新增 analysis-only 任务识别、named skill soft requirement、自定义 memory_read 安全读取和 final structure gate。
Memory / Skills 设计 | 已完成 | 见 `docs/memory-skills-implementation-plan.md`；Markdown memory 注入、`learn`、memory consolidation 和 authored skills discovery 已完成，path-scoped rules / managed skills 后置。

## 阶段路线图
阶段路线图
阶段 | 名称 | 目标 | 状态 | 完成度 | 下一步判定
P0 | OMP 分析与方案设计 | 看懂 OMP，确定我们自己的 MVP 路线 | 已完成 | 100% | 已形成“优先吸收成熟设计，按本地目标裁剪”的原则。
P1 | 基础 Agent 闭环 | 接 AI API，完成读、搜、改、测、diff、session、memory | 已完成 | 100% | 已创建初始 git commit，基础闭环可回滚。
P2 | 项目管理与可见性 | 项目状态、路线图、todo、决策记录一目了然 | 已完成 | 100% | Excel + Markdown 项目状态已建立。
P3 | 长任务运行基础 | budget_seconds、max_steps 不限步、todo、ask_user、per-tool approval、一键启动 | 已完成 | 100% | 已具备真实需求的基础运行体验。
P4 | 上下文治理 | 简单 summary/compaction，工具输出折叠，支持长需求文件 | 已完成 MVP 版 | 100% | 首轮百炼只读 compaction 压测已通过；当前已补可选 LLM summary，后续再评估 token 预算、输出 reserve 和 recent 保留。
P5 | 安全与恢复增强 | synthetic tool result、patch preview、rollback、ask_user timeout、per-tool approval | 已完成并收口 | 100% | 主链路已通过真实百炼复测；后续只修日用反馈中的 P0/P1 问题。
P6 | 日用体验与默认工作流固化 | OMP 默认工作流本地化：system prompt、工具描述、轻量 runtime nudge | 已完成 MVP 版 | 100% | 进入真实任务压测。
P7 | 高级工程能力轻量版 | OMP 风格 auto summary、轻量 LSP、LSP 兼容别名、multi-root workspace roots、allowed-dir soft tool requirement、startup context/rules、startup memory、learn、memory consolidation、authored skills discovery、重复工具调用熔断、duplicate-tool forced-final steering、同文件切片读取漂移 guard、空搜索词跨路径 guard、path escape roots hint、LSP 空 query guard、Current task contract、Evidence Ledger、tool result pruning、todo steering、跨项目 env-file、runtime state dir、真实项目压测记录、relevance gate / diff reviewer、implementation-quality reviewer、safe new-file policy、no-edit final hygiene | 已完成 MVP 版 | 100% | 高级轻量能力主线已收口，后续按真实压测失败形态补 path-scoped rules、完整 reviewer 或 ToolChoiceQueue。
P8 | 前端协议与交互基础 | Event/Command Protocol、event replay、terminal-native frontend | 已完成 MVP 版 | 100% | T-076/T-077 已完成；完整 async command bus 和更重 UI 后置，下一步按用户项目边界做项目清单分析压测。
P9 | 真实需求使用准备 | 项目边界分析、用户确认项目范围、源码验证、实现设计 | 进行中 | 40% | T-078 已完成项目边界分析 MVP；T-083 已固化压测模板；T-084 已完成 qwen3-coder-next 只读源码验证压测并记录新问题。

## 已完成功能
已完成功能
模块/能力 | 状态 | 依据 | 备注 | 下一步
项目骨架 | 已完成 | `pyproject.toml`、`src/`、`tests/`、`docs/` | Python 标准布局 | 保持
CLI | 已完成 | `src/local_agent/cli.py` + `./agent` | 一键启动，支持高级参数 | 保持
Bailian Provider | 已完成 | `--provider bailian` 已实测 | OpenAI-compatible API | 保留 base_url/model 可配置
Agent Runtime | 已完成 | 模型调用、tool_calls、tool_result 回灌闭环 | `max_steps=0` 不限步，budget 控制时间 | P4 做上下文治理
Tool Registry | 已完成 | 统一 Tool/ToolResult/ToolContext | schema 校验、审批、state/interaction 工具类型 | 保持
read_file | 已完成 | hash tag + 行号输出 | 限制大小和行数 | 保持
list_files | 已完成 | 跳过 `.git`、`.local-agent`、cache | 相对路径输出 | 保持
search_code | 已完成 | `rg` 搜索，相对路径输出，总结果截断 | 已修绝对路径泄漏 | 保持
shell/run_tests | 已完成 | 本地命令和测试执行 | 带审批和超时 | per-tool auto allow 可选
git_status/git_diff | 已完成 | untracked 时解释空 diff 原因；git_diff 输出 diff summary 和 attribution | 初始 commit 后 diff 更清晰；脏工作区下能区分运行前已有和本轮 patch | 保持
apply_patch | 已完成 | replace/insert_before/insert_after/dry_run | hash + old_text 校验；dry_run 只预览不写入 | 保持
rollback_patch | 已完成 MVP 版 | session patch log + after tag 校验 | 只回滚本 session 中 apply_patch 写过且未被后续修改的文件 | 继续真实任务验证
write_file | 已完成 | 只创建新文件，拒绝覆盖 | 安全保守 | 保持
Markdown memory | 已完成 | project/decisions/conventions 基础版 | 轻量封闭 VM 友好 | 后续看需求升级
Session JSONL | 已完成 | session/continue 基础恢复 | 已修缺 role 和坏尾部问题 | 加 synthetic result
时间预算 | 已完成 | `--budget-seconds` / `AGENT_BUDGET_SECONDS` | 默认 600 秒，0 可关闭 | 保持
预算细粒度检查 | 已完成 | LLM/tool 使用剩余预算 | LLM timeout、shell/run_tests timeout 会被夹紧 | 保持测试
不限步主循环 | 已完成 | `max_steps=0` | 默认不限步，显式设置才作为保险丝 | 保持
Todo 工具 | 已完成 | `todo_read` / `todo_add` / `todo_update` | session 级状态追踪 | P4 长任务中继续验证
ask_user | 已完成 | 交互式终端可中途提问，支持 timeout/default | 避免需求歧义时硬猜，也避免长任务无限等待 | 继续真实任务验证
Per-tool approval | 已完成 | `--auto-approve-tools` + `--tool-approval` + `/approval` | 兼容旧白名单，并支持每个工具 allow / prompt / deny、session always allow/reject | 继续真实任务验证
一键启动 | 已完成 | `./agent` | 自动设置 `PYTHONPATH` 并以当前目录为 workspace | 日常入口
`.env` / `--env-file` 加载 | 已完成 | `src/local_agent/config.py` + `./agent` | `./agent` 自动加载安装目录 `.env`；CLI 支持显式 `--env-file`；目标 workspace `.env` 仍可用 | 跨项目 token 与 `--cwd` 解耦
Runtime state dir | 已完成 MVP 版 | `src/local_agent/state.py` + `--state-dir` | sessions/todos/patch logs 默认写入用户级 state root；显式项目 memory/skills 保留在 workspace，自动 consolidation 默认写 state memory | 真实企业项目只读复测
Startup context / sticky rules | 已完成 MVP 版 | `AgentRuntime` system prompt / provider-bound context | 用户级和项目级 `AGENTS.md` 启动注入；用户级和项目级 `RULES.md` 每次 provider request 前注入 | 真实 session 验证
OMP 核心架构笔记 | 已完成 | `docs/omp-core-architecture-notes.md` | 固化主循环、deadline、compaction、tool approval、默认工作流分层结论 | 后续设计依据
OMP 默认工作流源码依据 | 已完成 | `docs/omp-core-architecture-notes.md` | 已记录 system prompt、project prompt、tool registry、tool descriptions、todo reminders、ToolChoiceQueue、agent-loop 的具体文件依据 | P6 实现依据
本地 Context Compaction | 已完成 MVP 版 | `context_char_budget` / `context_recent_messages` | 折叠早期历史，保留最近消息和当前用户请求，注入未完成 todo，截断发送给模型的超大 tool 输出，并保持单 system 消息 | 下一步补 token 预算、输出 reserve；字符阈值保留兜底
OMP 风格 Auto Summary | 已完成 MVP 版 | `--summary-mode auto` / `AGENT_SUMMARY_MODE=auto` | 小历史不摘要；超过 reserve 阈值后调用当前 provider 总结早期历史；失败回退 local summary | 需要百炼长上下文实测
默认工作流 | 已完成 MVP 版 | `SYSTEM_PROMPT` + runtime workflow reminder | 自然语言代码任务默认探索、todo、patch preview、验证、diff | 需要真实任务实测
轻量 LSP 工具 | 已完成 MVP 版 | `lsp_symbols` / `lsp_workspace_symbols` / `lsp_document_symbols` / `lsp_definition` / `lsp_references` / `lsp_diagnostics` | Python、Java、JavaScript、TypeScript、Vue 静态导航，不启动外部 server；workspace/document symbols 是兼容别名 | 后续看是否升级完整 LSP
Multi-root workspace | 已完成 MVP 版 | `--allow-dir` / `AGENT_ALLOWED_DIRS` | 支持需求文档目录 + 代码项目目录；system prompt 和工具观察会列出 allowed dirs；需求/文档类任务先 soft-require `read_file` allowed-dir 文档；文件/search/LSP/patch 可访问 allowed dirs，shell/git/显式项目 memory/skills 仍锚定 `--cwd`，默认 consolidation memory 走 state dir | 真实需求压测
Startup memory | 已完成 MVP 版 | `AgentRuntime` system prompt 构造 | 项目 `.local-agent/memory/{project,decisions,conventions,learned}.md` 和 state dir `memory/*.md` 作为 advisory context 注入 | 真实 session 验证
Learn 工具 | 已完成 MVP 版 | `learn` | 写入 `.local-agent/memory/learned.md`，默认走写工具审批 | 真实 session 验证
Memory consolidation | 已完成 MVP 版 | `memory_consolidation=off | auto | llm` + `memory_scope=state | project` | 默认 off；显式开启后从 session 抽取长期 project/decisions/conventions/learned；默认追加到 state dir `memory/*.md`，显式 project 才写 `.local-agent/memory/*.md` | 真实 session 验证
Authored skills discovery | 已完成 MVP 版 | `AgentRuntime` system prompt 构造 | `.local-agent/skills/<name>/SKILL.md` 只注入 name/description/source，正文按需读取 | 真实 session 验证
Memory / Skills 方案 | 已完成设计 | `docs/memory-skills-implementation-plan.md` | 分阶段对齐 OMP：memory 注入、`learn`、memory consolidation、authored skills、managed skills/autolearn | 下一步真实压测
Synthetic tool result | 已完成 MVP 版 | deadline 到期、用户中断和 `finish_reason=length` 时补齐 tool result | 避免 session 留下未配对 tool_calls | 继续真实任务验证
Patch preview | 已完成 | `apply_patch dry_run=true` | 复用 anchored 校验并返回 diff，不写文件 | 后续评估 rollback
Patch rollback | 已完成 MVP 版 | `rollback_patch` | 校验当前文件 hash 后恢复 patch 前内容 | 继续真实任务验证
ask_user timeout | 已完成 | `timeout_seconds` / `default_answer` / budget 剩余时间 | 长任务无人响应时可以继续或明确失败；显式 timeout 也受 budget 夹紧 | 继续真实任务验证
Tool approval policy | 已完成 MVP 版 | `tool_approval` + `session_tool_approval` | config deny/prompt 是硬护栏，session allow/reject 可记住当前会话，REPL 会校验工具名，approval prompt 受 deadline 约束 | 日用反馈
重复工具调用熔断 / forced-final steering | 已完成 MVP 版 | `AgentRuntime._execute_tool_with_repeat_guard()` / `_steer_after_duplicate_tool_call()` | 最近窗口内同名同参工具调用超过阈值会返回 tool error；重复命中后注入 runtime steering，下一轮不给工具 schema，强制模型从已有证据输出最终回答；连续命中仍有硬停兜底 | 用户本机复跑企业需求压测；后续视结果评估完整 ToolChoiceQueue / soft tool requirement
Tool result pruning | 已完成 MVP 版 | `ToolResult.useless` + provider-bound context pruning | `search_code` / LSP 空结果标记 useless；重复等价 read/search/LSP 旧结果在发给模型的上下文中替换为 notice，session 原文保留 | 继续真实长任务观察
Todo steering | 已完成 MVP 版 | provider-bound runtime todo reminder | 未完成 todo 会注入发送给模型的 system context，即使未触发 compaction 也能提醒模型保持任务方向 | 后续评估 OMP 风格 eager todo / mid-run nudge
Evidence Ledger | 已完成 MVP 版 | `src/local_agent/agent.py` / `tests/test_agent.py` | 工具结果经 runtime 提炼成短证据账本；provider context 中提示模型区分证据事实与推断，session 中追加 `evidence` 事件 | 后续真实任务观察是否需要更结构化引用
Relevance gate / diff reviewer | 已完成 MVP 版 | `src/local_agent/agent.py`、`src/local_agent/tools/files.py`、`src/local_agent/tools/git.py`、`src/local_agent/tools/relevance.py` | 真实 apply_patch 写入前检查目标已读和低相关配置路径；workspace-root evidence 进入 Evidence Ledger；git_diff 对低相关本轮 patch 追加 reviewer 提示；patch log 归一 workspace 内绝对路径 | 日用反馈补测
Implementation quality / safe new-file | 已完成 MVP 版 | `src/local_agent/tools/files.py`、`src/local_agent/tools/git.py`、`tests/test_tools.py` | comment-only 代码实现 diff 会被 reviewer 标红；新文件创建支持 dry-run diff、patch log 和 rollback 删除 | 真实目标服务压测
No-edit final hygiene | 已完成 MVP 版 | `src/local_agent/agent.py`、`tests/test_agent.py` | Provider context 提前说明无改动停止要可审计；runtime 发现过早 no-edit final 时追加 steering，并限制下一轮工具到 todo/git 收束集合 | 真实目标服务压测
Event/Command Protocol | 已完成 MVP 版 | `src/local_agent/protocol/events.py`、`src/local_agent/protocol/commands.py`、`src/local_agent/agent.py` | Runtime 产出 typed events，CLI 通过 stderr sink 渲染，session JSONL 写入 `event_v1`，命令协议 shape 已固化 | T-077 接 Terminal Frontend
Terminal Frontend | 已完成 MVP 版 | `src/local_agent/frontends/terminal/`、`src/local_agent/cli.py` | append-only 交互前端，`./agent` / `--chat` / `chat` 入口，可选 `prompt_toolkit` / `rich`，approval events 可见 | 真实交互压测
项目边界分析 | 已完成 MVP 版 | `.local-agent/memory/enterprise-service-boundary.md`、`.local-agent/skills/project-scope-analysis/SKILL.md`、`src/local_agent/agent.py` | 只根据需求和服务边界圈项目范围；analysis-only 不走实现 hygiene；点名 skill 会先读正文；缺表格/段落会强制无工具重答 | 用真实需求继续压测
测试覆盖 | 已完成 | 当前 188 个测试通过 | unittest、compileall、diff check、xlsx 检查通过 | 日用反馈补测

## 下一步 Todo
下一步 Todo
ID | 优先级 | 阶段 | 任务 | 状态 | 负责人 | 为什么重要 | 完成标准
T-001 | P0 | P2 | 确认项目管理基线 | 已完成 | User + Agent | 统一目标、阶段和下一步 | Excel 已复核；Markdown 看板已建立
T-002 | P0 | P2 | 建立 `docs/project-status.md` | 已完成 | Agent | 让开发协作 Agent 可读项目路线 | 文档已存在
T-003 | P0 | P2 | 做第一次 git commit | 已完成 | User + Agent | 建立干净回滚基线 | 提交 `2c4348b` 已创建
T-004 | P0 | P3 | 加入 budget-seconds/deadline | 已完成 | Agent | 用时间预算控制长任务 | CLI/env/config 已支持；默认 600 秒
T-005 | P0 | P3 | max_steps 改为不限步保险丝 | 已完成 | Agent | 步数不限制日常任务 | 默认值 0；显式设置才作为保险丝
T-006 | P0 | P3 | 实现 todo 工具 | 已完成 | Agent | 长任务需要显式状态 | `todo_read/add/update` 可用
T-007 | P0 | P3 | 实现 ask_user 工具 | 已完成 | Agent | 需求歧义时不硬猜 | 交互式终端可提问
T-008 | P0 | P3 | 增加 per-tool approval policy | 已完成 | Agent | 减少重复敲 y | `--auto-approve-tools` 可用
T-009 | P1 | P2 | 更新 README 安全工作流 | 已完成 | Agent | 说明预算、审批和 shell 边界 | README 已更新
T-010 | P1 | P4 | 简单上下文 summary | 已完成 MVP 版 | Agent | 长任务会被全量历史拖垮 | 已实现字符阈值 deterministic compaction；LLM summary 已补，下一步升级 token budget / reserve
T-011 | P1 | P5 | 补 synthetic tool result | 已完成 MVP 版 | Agent | 中断/异常时避免 orphan tool_calls | deadline 到期、用户中断和 length 截断已补齐
T-012 | P1 | P5 | Patch preview/rollback 设计 | 已完成 MVP 版 | Agent | 进一步降低改错风险 | 已完成 dry_run 预览和 session 级 hash 校验 rollback
T-013 | P2 | P6 | 评估 LSP/TUI/subagents/AST edit | 已部分完成 | User + Agent | 高级能力强但复杂 | 轻量 LSP 已做；TUI/subagents/AST edit/DAP 继续后置
T-014 | P0 | P3 | 提交 P3 变更 | 已完成 | User + Agent | 把本轮 P3 工作固化为第二个 commit | 提交 `304fbdf` 已创建
T-015 | P0 | P2 | Markdown 模板同步 Excel | 已完成 | Agent | 避免手工同步 Excel 出错 | `scripts/sync_project_excel.py` 可从本文件生成 Excel
T-016 | P0 | P3 | 细化 budget deadline 执行检查 | 已完成 | Agent | 让时间预算从软闸变成实际主控 | LLM/tool timeout 按剩余预算夹紧；未执行工具有 synthetic result
T-017 | P0 | P4 | 提交 P4 compaction 变更 | 已完成 | Agent | 把上下文治理节点固化为 commit | 提交 `4beb487` 已创建
T-018 | P1 | P5 | 处理模型输出截断 synthetic result | 已完成 | Agent | `finish_reason=length` 可能产生不完整工具参数 | LLM 层已暴露 finish_reason，并补可恢复提示
T-019 | P1 | P5 | 实现 patch dry-run preview | 已完成 | Agent | 写入前先看 diff，减少误改风险 | `apply_patch dry_run=true` 不写文件并返回 diff
T-020 | P1 | P5 | 实现 session 级 patch rollback | 已完成 | Agent | 写错后可以在安全条件下恢复 | `rollback_patch` 校验 after tag 后恢复 before_text
T-021 | P1 | P5 | 实现 ask_user timeout/default | 已完成 | Agent | 防止长任务等待用户输入时无限阻塞 | `ask_user` 支持 timeout/default，并受 budget 剩余时间约束
T-022 | P1 | P5 | 实现 tool_approval allow/prompt/deny | 已完成 | Agent | 白名单不够表达显式拒绝和强制询问 | `--tool-approval` / `AGENT_TOOL_APPROVAL` 支持每工具策略
T-023 | P1 | P5 | 实现 approvalMode / session decision / REPL 命令 | 已完成 | Agent | 对齐 OMP 三层审批模型的本地 MVP | 支持 `always-ask` / `write` / `yolo`、`s/d` 会话记忆、`/approval` 命令
T-024 | P1 | P5 | approval prompt 支持 deadline/abort | 已完成 MVP 版 | Agent | 人工确认等待也消耗 wall-clock budget，不能让确认等待绕过 `budget_seconds` | approval prompt 使用 deadline-aware timed stdin；deadline 到期自动取消/拒绝，保留 `y/s/n/d` 和 session allow/reject
T-025 | P1 | P5 | 修复 approval 优先级和工具名校验 | 已完成 | Agent | 避免新 `tools.*` 被旧顶层字段静默覆盖、config prompt 被 session allow 绕过、REPL 工具名输错后假成功 | 新配置优先于旧字段；config prompt/deny 是硬护栏；REPL 校验未知工具名
T-026 | P1 | P5 | 夹紧 ask_user timeout 并截断 compaction tool 输出 | 已完成 | Agent | 消除 ask_user 文档与代码不一致，降低长任务 compaction 软预算超标风险 | 显式 `timeout_seconds` 会被剩余 budget 夹紧；recent tool 输出只在发送模型副本中截断，session 原文保留
T-027 | P1 | P5 | compaction 保持单 system 消息 | 已完成 | Agent | 降低 OpenAI-compatible provider 对多 system 消息的兼容风险 | 压缩摘要合并进首个 system prompt；测试锁定发送给模型时只有一条 system
T-028 | P1 | P5 | 百炼只读压测后的目标漂移修复 | 已完成 | Agent | 极小上下文预算下，模型会被续读提示和最近代码片段带偏 | compaction 摘要强保留当前用户请求；read_file 截断提示改为“任务需要才继续”
T-029 | P1 | P5 | 复测百炼只读 compaction 压测 | 已完成 | User + Agent | 验证 T-028 是否真正修复目标漂移 | 会话 `20260707T093557800154Z` 严格完成 5 个指定工具调用后输出三句话总结，未继续额外读文件
T-030 | P1 | P5 | 真实小改任务压测 | 已完成 | User + Agent | 验证 compaction、approval、patch preview/rollback、run_tests、git_diff 在真实修改任务中的协同 | 复测会话 `20260707T094246132064Z` 跑通 todo、dry_run、apply_patch、session allow、rollback、run_tests、git_diff；最终仅新增一个测试 docstring
T-031 | P0 | P5 | 修正 `write_file` schema 描述误导 | 已完成 | Agent | 工具描述会进入模型上下文，错误描述会直接导致错误修改 | `write_file` 描述已改为 create-only，并加测试确保不再出现 `fully overwrite`
T-032 | P1 | P5 | P5 收口检查 | 已完成 | Agent | 收口前确认文档、测试、工作树和已知风险一致 | README 已补日用模板；项目状态和 Excel 已同步；90 个测试、compileall、xlsx、diff check 通过
T-033 | P1 | P6 | P6 取舍评估 | 已完成首轮 | User + Agent | 决定下一阶段是继续日用打磨，还是引入 token budget / LLM summary / LSP / TUI 等高级能力 | 已决定优先做 OMP 默认工作流本地化；随后按用户要求补 LLM summary 和轻量 LSP
T-034 | P0 | P6 | 固化 OMP 默认工作流源码依据 | 已完成 | Agent | 避免后续只凭“大概”实现；让设计有源码依据 | `docs/omp-core-architecture-notes.md` 已新增“OMP 如何让用户不用指定工具顺序”
T-035 | P0 | P6 | 固化 LCA 默认工作流 system prompt | 已完成 MVP 版 | Agent | 让用户不用每次手写 `list_files/read_file/dry_run/run_tests/git_diff` | 默认 prompt 覆盖理解、修改、验证、todo、ask_user、patch preview、diff
T-036 | P0 | P6 | 增强工具描述与真实能力一致性 | 已完成 MVP 版 | Agent | 模型会相信 tool schema；描述不准会直接导致错误动作 | 既有 create-only/patch dry_run 描述保持测试；新增 LSP 工具描述
T-037 | P1 | P6 | 实现轻量 runtime workflow nudge | 已完成 MVP 版 | Agent | 复杂任务中提醒 todo 和验证，降低模型跑偏 | 非平凡代码任务会注入 reminder；短 prompt 不注入
T-038 | P1 | P7 | 评估 multi-root workspace allow-dir | 已完成 MVP 版 | User + Agent | 支持“需求文档目录 + 代码项目目录”的真实工作流 | `--allow-dir` / `AGENT_ALLOWED_DIRS` 已覆盖 read/list/search/LSP/apply_patch/write_file/rollback_patch
T-039 | P1 | P7 | 实现 OMP 风格 auto summary | 已完成 MVP 版 | Agent | 长上下文需要语义摘要能力，但不应小历史也额外调用模型 | 默认 `--summary-mode auto`；超过 reserve 阈值才调用 LLM summary，失败回退 local summary
T-040 | P1 | P7 | 实现轻量 LSP 工具 | 已完成 MVP 版 | Agent | 提升主流项目定位效率 | Python、Java、JavaScript、TypeScript、Vue 的 symbols/definition/references/diagnostics 已可用
T-041 | P0 | P7 | 固化 Memory / Skills 实现方案 | 已完成 | Agent | OMP memory/autolearn/skills 机制复杂，需先裁剪成 LCA 可执行方案 | 已新增 `docs/memory-skills-implementation-plan.md`，并补充 `docs/omp-core-architecture-notes.md`
T-042 | P1 | P7 | Markdown memory 启动注入 | 已完成 MVP 版 | Agent | 当前 memory 只能手动读写，不能跨 session 自动影响 agent | 读取项目 `.local-agent/memory/*.md` 和 state dir `memory/*.md`，以 advisory block 注入 system prompt，带 source path 和预算
T-043 | P1 | P7 | 实现 `learn` 工具 | 已完成 MVP 版 | Agent | 让 agent 用显式工具沉淀可复用 lesson，而不是混写 project memory | 写入 `.local-agent/memory/learned.md`，限制长度并清洗会进入 prompt 的字段
T-044 | P2 | P7 | Authored skills discovery | 已完成 MVP 版 | Agent | 支持项目内可复用工作流，降低重复提示成本 | 先扫 `.local-agent/skills/<name>/SKILL.md`，system prompt 只列 name/description/source，正文按需读取
T-045 | P2 | P7 | Managed skills / autolearn | 暂缓 | User + Agent | 自动生成 skills 有长期污染和 prompt injection 风险 | 默认关闭；后续按 OMP `manage_skill` 思路隔离 generated skills，authored skills 优先
T-046 | P0 | P7 | P7 综合压测记录 | 已完成 | Agent | 真实压测发现的问题必须沉淀成可追踪事实源 | 新增 `docs/pressure-test-2026-07-08.md`，记录压测证据、OMP 对应机制和 LCA 措施
T-047 | P0 | P7 | 重复工具调用熔断 | 已完成 MVP 版 | Agent | 防止模型在同一工具参数上循环到 budget 耗尽而无最终回答 | 最近 12 次工具调用内同名同参超过 3 次会跳过；连续命中 8 次停止；测试覆盖 JSON 参数顺序归一化
T-048 | P1 | P7 | 企业项目外发策略确认 | 用户已确认，full-access 已代跑 | User + Agent | 企业源码和需求发给百炼属于三方 API 外发，需要明确边界 | LCA 产品设计不内置禁止外发；按 OMP 思路由用户、provider、permission 和运行环境策略决定。早期受限 Codex 环境曾阻断代跑；切换 full-access + network enabled 后已由 Agent 代跑 session `20260708T081827983347Z`。
T-049 | P1 | P7 | 跨项目 `--env-file` / launcher env 加载 | 已完成 MVP 版 | Agent | 让 token 配置与目标 `--cwd` 解耦，跨项目一键启动更顺手 | CLI 支持显式 `--env-file`；`./agent` 自动把安装目录 `.env` 注入为 env-file；测试覆盖优先级和缺失文件报错
T-050 | P1 | P7 | OMP 风格 tool result pruning / todo steering | 已完成 MVP 版 | Agent | compaction 只是装得下上下文，还需要降低无效工具结果和旧结果对模型的污染 | 已新增 `ToolResult.useless`；空搜索/LSP 结果会标记 useless；provider-bound context 会折叠 useless/superseded 工具输出并注入 open todo reminder；session 原文保留
T-051 | P1 | P7 | LSP workspace/document symbols 兼容别名 | 已完成 MVP 版 | Agent | 减少模型和用户从 OMP/Codex 概念迁移时的工具名摩擦 | `lsp_workspace_symbols` / `lsp_document_symbols` 已注册为 `lsp_symbols` 只读别名；测试覆盖 registry 和执行结果
T-052 | P1 | P7 | OMP 风格 runtime state 与 workspace 解耦 | 已完成 MVP 版 | Agent | 只读跨项目分析不应在目标仓库写 `.local-agent/sessions`；企业项目压测需要更干净的零业务落盘体验 | `--state-dir` / `AGENT_STATE_DIR` 已落地；默认 sessions/todos/patch logs 使用用户级状态目录；项目 memory/skills 保留在 workspace；测试覆盖跨 `--cwd` 不写目标 `.local-agent/sessions`
T-053 | P1 | P7 | 用户级/项目级 AGENTS 与 sticky RULES | 已完成 MVP 版 | Agent | 对齐 Claude Code / OMP 的人工上下文层级，减少重复提示并让短规则跨长会话可见 | `AGENT_CONFIG_DIR` 下的用户级 `AGENTS.md` / `RULES.md` 和 workspace `.local-agent/AGENTS.md` / `RULES.md` 已支持；测试覆盖启动注入和 provider-bound 注入
T-054 | P1 | P7 | 企业项目真实联网只读压测复跑 | 已由 Agent 代跑并复跑收束 | User + Agent | 验证 `--cwd` 企业项目 + `--allow-dir` 需求目录 + 百炼 provider + 用户级 state-dir 的真实链路 | session `20260708T083312934017` 已验证真实需求文档前置读取、代码搜索、guard 收束和 5 点结构输出；目标仓库未写入 `.local-agent`。下一步转向回答准确性和跨项目覆盖评估。
T-055 | P1 | P7 | Session memory consolidation | 已完成并 review | Agent | 把 session 中的可复用经验定期整理进长期 memory，减少后续重复交代，同时避免默认写项目文件 | `--memory-consolidation auto | llm` 和 `--memory-scope state | project` 已支持；默认 off，开启后默认写 state dir，显式 project 才写 `.local-agent/memory`；测试覆盖默认 state、显式 project、坏 JSON 不写、默认 off 不额外调用 LLM/不写 memory
T-056 | P0 | P7 | 重复工具后强制最终回答 steering | 已完成 MVP 版 | Agent | 用户本机企业压测已证明“重复工具硬停”仍会让真实需求分析没有最终答案 | 重复同参工具超过阈值后，runtime 追加 steering 并让下一次 LLM 请求 `tools=[]`；回归测试确认模型会返回 `final answer from collected evidence`
T-057 | P0 | P7 | allowed-dir workspace roots 注入 | 已完成并复跑通过 | Agent | session `20260708T065705459243Z` / `20260708T070722601499Z` / `20260708T072404789287Z` 暴露模型仍不稳定读取 allowed-dir 需求文档，仅提示和工具观察不够 | system prompt/provider-bound context 增加 `[Workspace roots]`；`list_files {}` 根目录输出、path-not-found 和带 allowed-dir 的空搜索会提示 exact allowed dirs；需求/文档类任务创建 soft tool requirement；session `20260708T083312934017` 已先读两份 allowed-dir 需求 md
T-058 | P1 | P7 | 跨项目需求覆盖边界记录 | 已完成记录 | User + Agent | 用户确认当前测试项目可能无法完全覆盖需求，尤其结算需求可能需要其他项目协同 | 压测记录已说明单仓库只能输出候选前置能力和缺口；后续把相关项目也作为 `--allow-dir`，或让 Agent 先列“需要补充的项目清单”
T-059 | P0 | P7 | 同文件连续切片读取漂移 guard | 已完成并复跑通过 | Agent | session `20260708T073252231781Z` 已读需求文档但连续读大文件漂移；session `20260708T074609696125Z` 又暴露“只读压测 + 下一步实现”误关 guard | 参考 OMP 病态子循环小上限：显式只读/不要修改文件/不要写文件优先于编辑词；只读/分析任务中近期同一路径 `read_file` 超阈值后返回 tool error 并 forced-final；session `20260708T083312934017` 已验证触发后按 5 点结构输出
T-060 | P0 | P7 | forced-final 已读文件证据摘要 | 已完成并复跑收束 | Agent | session `20260708T074609696125Z` 明明已读 V1.1 需求文档，最终回答却称未读 | 参考 OMP runtime context/steering：重复工具 forced-final 消息会列出本轮已成功 `read_file` 的路径，要求模型不要声称这些文件未读，并回到用户原始输出结构；最终由 T-061 一起收束
T-061 | P0 | P7 | forced-final 原始请求和已读一致性约束 | 已完成并复跑通过 | Agent | session `20260708T081827983347Z` 中 `QueryFeePlanInfoReq.java` 已读，但最终回答仍写成 not yet read，且未完全按用户 5 点结构输出 | 参考 OMP runtime context/steering：forced-final 消息注入原始用户请求摘要，并明确已读文件不得称未读；session `20260708T083312934017` 最终按 5 点结构输出，未再出现已读文件称未读
T-062 | P0 | P7 | search_code 空搜索词跨路径 guard | 已完成并复跑通过 | Agent | session `20260708T082703005777Z` 中同一无结果关键词 `exceptionCoreEnterprise` / `ExceptionCoreEnterprise` 在多级目录扩散搜索，绕过同参重复 guard | 参考 OMP useless tool result / pruning / soft escalation：同一搜索词忽略大小写后多次无结果会跳过后续搜索并 forced-final；session `20260708T083312934017` 已按 5 点结构收束
T-063 | P0 | P7 | path escape roots hint | 已完成并复跑通过 | Agent | session `20260708T084322924403Z` 中模型把主 `--cwd` 误写成父目录，工具错误没有给可行动纠偏，导致主项目未被检查 | 参考 OMP runtime context/tool observation：公共 path resolver 越界错误返回 resolved path、primary workspace、allowed dirs，并提示父目录误用时使用 `.` 或精确 `--cwd`；session `20260708T085927874078` 已纠正回主项目
T-064 | P0 | P7 | LSP symbol 空 query guard | 已完成并复跑通过 | Agent | session `20260708T084714338485Z` 中模型连续猜不存在的 `CoreEnterpriseBatchImport*` 符号，参数不同但全是低价值空 LSP 查询 | 参考 OMP useless result / pruning / soft escalation：连续一批 LSP symbol query 无结果后跳过并 forced-final；有命中则清空空探索计数
T-065 | P0 | P7 | Current task contract / evidence-backed path rule | 已完成并复跑通过 | Agent | session `20260708T085426840146Z` 最终只总结最后一份需求文档，没有按 6 点结构输出；回答也有把猜测路径当证据路径的风险 | 参考 OMP runtime context/steering：每次 provider request 注入当前原始用户请求、最终输出结构和证据路径规则；session `20260708T085927874078` 已按 6 点结构输出
T-066 | P1 | P7 | 多项目企业只读压测 | 已完成首轮 | Agent | 验证 `--cwd crcl-open` + `--allow-dir 需求目录` + `--allow-dir zqyl-user-center-service` 的跨项目链路 | session `20260708T085927874078` 通过：定位主项目批量导入真实链路，并把辅助项目结算行/黑名单导入线索区分为支撑或相似模式；拓展服务费结算仍需补项目或确认新建
T-067 | P0 | P7 | Evidence Ledger MVP | 已完成并小改压测通过 | Agent | Current task contract 只约束“证据路径必须来自工具结果”，但长工具链后模型仍需要一份短证据账本来区分证据事实和推断 | 参考 OMP runtime context / observation 思路：runtime 从工具结果中央提炼 evidence records，provider-bound 注入 `[Evidence ledger]`，session JSONL 追加 `evidence` 事件；测试覆盖 read_file 后账本注入，小实现压测 `20260708T092554037057Z` 通过
T-068 | P1 | P7 | apply_patch tag 参数易误填 `path#tag` | 已完成 | Agent | 小实现压测中模型先把 `read_file` header `README.md#3988a904` 整串传给 `tag`，dry_run 连续失败后才自我修正为 `3988a904` | 已参考 OMP 结构化工具观察/编辑参数提示：`read_file` 现在显式输出 `tag: <hash>`；`apply_patch` 兼容 `[path#hash]` / `path#hash` 并提示下次传纯 hash，anchored hash 校验不放宽；测试覆盖。
T-069 | P1 | P7 | git_diff 归因区分已有工作区修改与本轮修改 | 已完成 MVP 版 | Agent | 小实现压测时工作区已有人工实现的 Evidence Ledger diff，模型的 `git_diff` 同时看到 README 小改和 agent.py 大改，虽能识别“非本轮改动”，但依赖推理 | 已参考 OMP task/worktree/session state 思路：每轮 run start 捕获 git baseline 并写 session；`git_diff` 追加 attribution 小节，按 pre-existing dirty files、this-session apply_patch files、mixed files、new unattributed files 提示模型分开总结。
T-070 | P1 | P7 | 最终 diff 细节概括准确性 | 已完成并复测通过 | Agent | T-069 复测 session `20260708T094926471758Z` 中 attribution 分类正确，但模型把“重复标题 + smoke-test 标记”概括为 exactly one insertion，且选择的 README 改动低价值 | 已参考 OMP runtime observation 思路：`git_diff` 追加 `[diff summary]`，按文件输出 `+N/-M`、hunk 数、hunk header 和少量 added/removed 片段；回归测试覆盖重复标题 + smoke-test 行实际为 `+3 -0`；百炼复测 session `20260708T100128250335Z` 已正确总结 `1 file(s), +1 -1, 1 hunk(s)` 和 attribution。
T-071 | P0 | P7 | P7 阶段回顾与 OMP 差距决策 | 已完成 | Agent | T-070 后需要决定继续补 reviewer/ToolChoiceQueue，还是进入真实需求实现压测 | 新增 `docs/stage-review-2026-07-09.md`；结论是当前主链路已具备低风险实战条件，先做真实需求实现压测。
T-072 | P0 | P7 | 真实需求实现压测 | 首轮完成但未通过 | User + Agent | 只有真实需求实现才能检验默认工作流、multi-root、LSP、Evidence Ledger、patch、tests、diff attribution 是否形成完整闭环 | session `20260709T013441841983Z` 读取真实需求后漂移到 `deployMessage/nacos`，修改无关 Redis 配置并错误声称 worktree 无 `pom.xml/src`；问题已记录到 `docs/pressure-test-2026-07-09.md`。
T-073 | P0 | P7/P8 | 轻量 reviewer / pre-edit relevance gate | 已完成并复跑 | Agent | T-072 已暴露无关 patch 和反事实 workspace 判断；需要把需求、证据、编辑目标和最终 diff 绑紧 | 已实现真实写入前 relevance gate、workspace-root evidence、diff reviewer 和 patch log 相对路径归一；复跑 session `20260709T021349259159Z` 未再触碰 `deployMessage/nacos`，也未再声称无 `pom.xml/src`。
T-074 | P0 | P7/P8 | 真实实现质量 gate / safe new-file policy | 已完成并复跑 | Agent | T-073 复跑证明能挡无关目录漂移，但模型在新文件权限被拒后退化为只加 JavaDoc 注释 | 已补 comment-only 代码实现 reviewer、`write_file dry_run=true` 新文件预览、创建文件 patch log 和 rollback 删除；复跑 session `20260709T025706579604Z` 未再产生伪实现，而是判断当前仓库不包含目标服务后诚实停止。
T-075 | P1 | P7/P8 | no-edit final hygiene / 跨服务目标接入 | 已完成 MVP 版 | Agent + User | T-074 复跑说明“安全停止”有效，但 no-edit 路径没有维护 todo，也没有调用 git_diff 证明无改动；同时真实实现很可能需要 `zqyl-investment-plan` 服务源码 | 已补 provider context 和 runtime steering：过早 no-edit final 会被要求先做 todo/git hygiene。下一步接入目标服务路径继续真实实现压测。
T-076 | P0 | P8 | Event/Command Protocol v1 | 已完成 MVP 版 | Agent | 参考 OMP runtime/TUI engine 分层，先让 Runtime 产出 replayable typed events，避免后续 terminal frontend 继续窥探 print/stderr | 已新增 dataclass `AgentEvent` / `AgentCommand`、`EventEmitter` / `EventSink` / `StderrEventSink`；`AgentRuntime` 写 session `event_v1` 并通过事件渲染 session/tool 日志；测试覆盖协议 shape 和 runtime event stream。
T-077 | P0 | P8 | Terminal Frontend MVP | 已完成 MVP 版 | Agent | 用户希望更自然的一键交互；事件协议已就绪，可以做 terminal-native interactive frontend | `./agent`、`./agent --chat`、`./agent chat` 可进入交互；可选 `prompt_toolkit` 提供多行输入/历史，`rich` 提供结构化输出；缺依赖时降级；保留原生 scrollback，不做 fullscreen TUI。
T-078 | P0 | P8/P9 | 项目边界驱动的项目清单分析压测 | 已完成 MVP 版 | User + Agent | 用户给出部门/业务线/负责服务边界，目标是先让 LCA 判断某需求需要关注哪些项目/服务，再接入源码 | 已按 OMP memory/skill 思路落地：边界表在本机 `.local-agent/memory`，工作流在 `.local-agent/skills`，不新增专用工具；runtime 补 analysis-only 任务识别、named skill soft requirement、自定义 memory_read 安全读取和 final structure gate。
T-079 | P0 | P9 | 真实需求范围确认到源码验证压测 | 进行中 | User + Agent | 用户希望今天用起来；T-078 已能圈范围，下一步要验证它能从范围进入具体源码证据和实现设计 | T-084 已完成一轮上线目录 SQL → 源码证据的只读验证；下一步补 T-085~T-087 后继续真实需求链路。
T-080 | P1 | P8/P9 | Terminal Frontend 命令可发现性 | 已完成 MVP 版 | Agent | 用户询问 TUI 如何使用；设计文档要求 append-only terminal frontend，但现有命令入口不够自解释 | 已新增 `/help`、`/status`、`/tools`，启动横幅提示 `/help`；`/status` 输出 session/workspace/provider/model/budget/approval，`/tools` 列出工具名；不引入 fullscreen 或新依赖。
T-081 | P1 | P9 | Claude review 行动计划 | 已完成 | Agent | 外部 review 指出 agent.py 过大、token budget、LSP、run collector 等架构差距；需要沉淀取舍，避免聊天结论丢失 | 新增 `docs/claude-review-action-plan-2026-07-09.md`；结论为先做日用/TUI/run summary，再按压测数据渐进拆模块，不先做大重构。
T-082 | P1 | P9 | Run summary / coverage MVP | 已完成 | Agent | Claude review 和 OMP run-collector 思路都要求每轮可观测，压测复盘不能只靠最终文字 | Runtime 已记录 `run_summary` 和 `RunSummary` event，包含终止原因、耗时、LLM 请求数、工具调用/错误/无效结果、synthetic result、compaction、tool counts、guard hits 和 steering counts；`/status` 展示最近一轮摘要。
T-083 | P1 | P9 | 真实需求压测模板 | 已完成 | Agent | 真实需求链路需要可复用步骤，否则每次压测都靠聊天记忆 | 新增 `docs/real-requirement-pressure-test-template.md`，覆盖范围判断、用户确认、源码只读验证、实现设计、小改压测、run summary 和问题记录。
T-084 | P0 | P9 | qwen3-coder-next 只读源码验证压测 | 已完成并记录问题 | Agent | 切换编码模型后，需要验证真实企业项目只读链路是否仍能收束 | session `20260709T071219747931Z` 正常 final：153 秒、35 次 LLM 请求、78 次工具调用、33 次 compaction、18 次 LLM summary；读 YXK-397 SQL 并定位 `IntentionConfig*` 证据链；新增 PT-030~PT-032。
T-085 | P1 | P9 | todo 工具误参纠偏 | 候选 | Agent | T-084 中模型用 `key/content` 调 `todo_add`、用错误 id 调 `todo_update` | 工具错误返回正确参数示例；可选兼容 `key -> id`、`content -> task`，但继续提示规范 schema。
T-086 | P0 | P9 | evidence-aware read repetition guard | 候选 | Agent | T-084 中 `read_file` 54 次，同一路径重复读但 `guard_hits=0` | 参考 OMP pruning / soft escalation：同路径同范围已读多次后返回 evidence 摘要并触发 final-answer steering。
T-087 | P1 | P9 | final structure / evidence hygiene 增强 | 候选 | Agent | T-084 最终把“项目表”退化成“表名表”，并对类作用有过度断言 | 增强 Current task contract / final gate，检查用户显式输出结构；类作用类结论必须标 verified 或 inferred。

## 风险与决策
风险与决策
类型 | ID | 严重度/日期 | 事项 | 状态 | 应对/后续 | OMP 是怎么实现的（建议实现方式）
风险 | R-001 | 高 | 长任务上下文膨胀 | 已进一步缓解，继续增强 | 已做 OMP 风格 reserve 阈值、auto LLM summary、当前用户请求保留、超大 tool 输出截断和单 system 摘要合并；后续再评估精确 token 预算、输出 reserve、recent 保留 | OMP 按上下文 token 预算触发压缩，给下一轮 prompt/输出预留 reserve，并把早期历史压成 summary；我们当前用字符窗口近似，下一步可升级为 token 估算。
风险 | R-011 | 高 | 工具 schema 描述与实现不一致会误导模型 | 已关闭首例，持续关注 | 首轮真实小改压测发现 `write_file` 描述宣称可覆盖文件，但实现拒绝覆盖，导致模型把 README 改错 | 工具 schema 是模型的操作说明，应与实现和测试保持一致；已修正 `write_file` 描述并新增测试。
风险 | R-002 | 高 | 没有 todo 工具 | 已关闭 | 已增加 session 级 todo 工具 | OMP 把 todo 作为会话状态在 UI、session 和 reminder 中同步；我们保留轻量 `todo_read/add/update`，先满足长任务追踪。
风险 | R-003 | 中 | ask 模式确认过多 | 已关闭 MVP 版 | 已增加 approvalMode、per-tool allow/prompt/deny、session allow/reject | OMP 用 tool approval tier、approvalMode 和 per-tool policy 控制确认；我们保留旧白名单并补 `tool_approval` 和 session decision，危险 shell 仍可显式 deny。
风险 | R-004 | 中 | 中断时 tool_calls 配对仍可增强 | 已关闭 MVP 版 | deadline、用户中断和输出截断已补齐 | OMP 在 abort、error、skipped、截断时补 synthetic tool result；我们按 call_id 补齐未执行工具，并已处理 `finish_reason=length`。
风险 | R-005 | 中 | 没有初始 git commit | 已关闭 | 已创建初始 commit | OMP 依赖 session、diff 和工作区状态追踪修改，但不替代 VCS 基线；我们继续用 git commit 作为回滚锚点。
风险 | R-006 | 低 | 高级能力过早引入 | 受控 | 已只引入多语言轻量 LSP、auto summary、multi-root、startup memory 和 learn，完整 DAP/TUI/subagents 继续后置 | OMP 将 LSP、subagents、AST edit、TUI 等做成可组合高级能力；我们先做无外部依赖的本地 MVP。
风险 | R-007 | 中 | Prompt injection | 开放 | 文档提示；不信任仓库禁用 yolo | OMP 将仓库 context 视为 advisory，并靠 approval/yolo 策略限制工具权限；我们默认不信任仓库内容，危险工具需确认。
风险 | R-008 | 中 | P3/P4 变更尚未提交 | 已关闭 | P3 提交 `304fbdf`，P4 提交 `4beb487` | OMP 持久化 session 和 compaction 以支持恢复，但代码里程碑仍要靠 VCS；我们继续阶段性 commit 固化节点。
风险 | R-009 | 中 | ask_user 会阻塞等待用户 | 已缓解 | 已支持 timeout/default，并自动受剩余 budget 约束；显式 timeout 也会被剩余 budget 夹紧 | OMP 的 approval/elicitation 可以被拒绝或取消并回灌结果；我们给 `ask_user` 加 timeout/default，支持无人值守场景。
风险 | R-010 | 中 | approval prompt 等待耗尽预算 | 已关闭 MVP 版 | approval prompt 已使用 deadline-aware timed stdin；deadline 已过或等待超时会取消工具调用 | OMP 的 deadline 是 wall-clock absolute timestamp；ACP permission gate 会把 `requestPermission` 和 abort signal 竞争。我们本地版用 `select.select` 按剩余 deadline 等 stdin，超时即取消。
风险 | R-012 | 中 | 日用命令仍依赖用户手写工具流程 | 已关闭 MVP 版 | 已把默认工作流沉到 system prompt 和 runtime nudge；后续靠真实任务验证效果 | OMP 把默认工作流拆到 system prompt、tool descriptions 和 runtime nudge；我们先做本地 MVP 版，不急着引入完整 ToolChoiceQueue。
风险 | R-013 | 中 | Memory / skills 注入长期 prompt injection 或陈旧事实 | 已缓解，managed skills 仍暂缓 | memory 和 generated skills 会跨 session 影响模型，错误或恶意内容可能持续放大 | OMP 将 memory 标成 heuristic/advisory，managed skills 隔离且 authored skills 优先；我们已做 advisory 注入、预算限制、learned 字段和 skill description 清洗，managed skills 默认关闭。
风险 | R-014 | 高 | 重复工具调用循环导致 budget 耗尽且无最终回答 | 已进一步缓解 | 已补最近窗口同名同参工具调用熔断、`ToolResult.useless`、空结果标记、provider-bound useless/superseded pruning、open todo runtime reminder，以及 duplicate-tool forced-final steering；下一步用户本机复跑企业压测验证 | OMP 不靠主步数限制日常任务，而靠 deadline/abort、synthetic tool result、soft tool escalation 小上限、todo/tool-choice steering 和 compaction pruning 共同收敛；我们已落地本地轻量 pruning/steering，并在重复工具后强制下一轮无工具最终回答。
风险 | R-015 | 高 | 企业项目源码和需求可能被发送到三方 AI API | 用户已确认，full-access 已代跑 | 用户已确认可外发给百炼；早期受限 Codex 环境拒绝代跑，full-access + network enabled 后已由 Agent 代跑 session `20260708T081827983347Z` | OMP 由用户配置 provider 和 permission，但进入模型上下文的内容会发送给 provider；这不是自动隐私隔离，也不是 LCA 内置禁令，需要由用户、provider、permission 和运行环境策略控制。
风险 | R-016 | 中 | 跨项目运行时 token 配置绑定目标 workspace `.env` | 已关闭 MVP 版 | 已新增 `--env-file` 和 launcher 安装目录 `.env` 自动加载；凭据与目标 `--cwd` 解耦 | OMP 的 provider/model/apiKey 是 runtime 配置，cwd 是项目上下文；我们采用同一分层。
风险 | R-017 | 中 | 只读任务仍在目标 workspace 写 runtime 状态 | 已关闭 MVP 版 | 当前 `JsonlSessionStore`、todo、patch log 曾默认写入 `--cwd/.local-agent`；2026-07-08 企业项目只读代跑创建了 `.local-agent/sessions/*.jsonl` | 已参考 OMP 默认 session 目录在用户 agent dir 的设计，实现 `--state-dir`；sessions/todos/patch logs 与源码目录解耦，项目 memory/skills 仍保留在 workspace。
风险 | R-018 | 中 | AGENTS/RULES 长期注入可能与当前任务冲突 | 已缓解，持续关注 | 注入区明确 advisory；system prompt 明确当前用户指令和源码证据优先；RULES 适合短规则，长背景放 AGENTS 或 memory | Claude Code 和 OMP 都把这类上下文作为指导而非硬约束；真正硬限制应靠 permission/hooks。我们先做 advisory 注入，危险动作仍靠 approval。
风险 | R-019 | 中 | memory consolidation 可能隐式写入陈旧或敏感内容 | 已进一步缓解，持续关注 | 默认 off；显式开启后默认写用户级 state dir 的 memory，只有 `memory_scope=project` 才写项目 `.local-agent/memory`；只接受严格 JSON 的短条目；坏 JSON、空结果、deadline 耗尽、本轮已显式写 memory 时不写 | OMP local memory 位于用户 agent dir，项目 `.omp/` 主要承载人工 context/rules/skills；我们按同一边界把自动 consolidation 默认放入 state dir，项目 memory 仍需显式写入。
风险 | R-020 | 高 | multi-root allowed dir 没有稳定进入模型操作路径 | 已复跑通过 | session `20260708T065705459243Z` 和 `20260708T070722601499Z` 中模型尝试 `requirements` 并失败；session `20260708T072404789287Z` 已看到 roots 提示但仍未读需求文档，导致代码侧反推 | OMP 会显式提供 cwd/project context/rules，并通过 ToolChoiceQueue / soft tool requirement 做小上限纠偏；我们新增 `[Workspace roots]`、工具观察 roots 提示，并对需求/文档类任务前置 soft tool requirement；session `20260708T083312934017` 已验证先读真实需求文档。
风险 | R-021 | 中 | 单仓库无法覆盖跨服务需求 | 已记录，持续关注 | 用户确认当前测试项目可能不覆盖完整需求；`拓展服务费结算` 可能在 incentive/settlement 等其他项目 | OMP 依赖用户提供完整 workspace/context；我们记录为压测边界，后续用多个 `--allow-dir` 接入相关项目，或者要求 Agent 明确输出“还需要哪个项目”。
风险 | R-022 | 高 | 同文件连续切片读取导致任务漂移 | 已复跑通过 | session `20260708T073252231781Z` 中模型连续读取同一大文件多个相邻区间；session `20260708T074609696125Z` 中显式只读任务因“下一步实现”措辞误关 guard；session `20260708T081827983347Z` 中 guard 成功收束但证据一致性待补 | OMP 对病态子循环设置命名小上限，并通过 steering/pruning/deadline/runtime context 收束；我们新增显式只读优先级、repeated read_file guard、forced-final 已读文件证据摘要、原始请求摘要和已读一致性规则；session `20260708T083312934017` 已按 5 点结构输出。
风险 | R-023 | 高 | 同一空搜索词跨路径扩散导致 token 浪费 | 已补并复跑通过 | session `20260708T082703005777Z` 中模型对同一无结果关键词反复切换 path 搜索，因参数不同绕过 exact duplicate guard | OMP 会把 no-op/useless tool result 降权、prune，并对 soft tool escalation 设置小上限；我们新增 search pattern 级 guard，按 pattern 而非完整参数统计无结果搜索，并在阈值后 forced-final。
风险 | R-024 | 高 | path escape 纠偏不足会让模型漏读主项目 | 已补并复跑通过 | session `20260708T084322924403Z` 中模型误用父目录后没有恢复，最终只分析辅助项目 | OMP 会把 cwd/project context 和可行动工具观察持续放回上下文；我们把 roots hint 放进公共 path escape 错误，session `20260708T085927874078` 已验证可恢复。
风险 | R-025 | 高 | LSP 空 query 扩散导致 token 浪费 | 已补并复跑通过 | session `20260708T084714338485Z` 中模型猜测大量不存在符号名，参数不同绕过同参重复 guard | OMP 会把 useless result/pruning/soft escalation 结合使用；我们新增 LSP symbol 空 query 小上限并 forced-final。
风险 | R-026 | 高 | 最终回答结构和证据路径可能漂移 | 已补并复跑通过 | session `20260708T085426840146Z` 最终只总结最后一个需求文档；此前也出现把未验证路径当下一步建议路径的倾向 | OMP 将当前任务、runtime state 和 tool evidence 持续放进 provider context；我们新增 Current task contract 和 evidence-backed path rule。
风险 | R-027 | 中 | 模型可能把 `read_file` header 的 `path#tag` 整串误当成 patch tag | 已关闭 | 小实现压测 session `20260708T092554037057Z` 中 dry_run 前三次因 `tag=README.md#3988a904` 失败，第四次改成纯 hash 后成功 | 已加双保险：`read_file` 显式输出 pure tag；`apply_patch` 兼容误传的 `path#tag` / `[path#tag]`，但仍用 hash 校验当前文件。
风险 | R-028 | 中 | 脏工作区下最终 diff 摘要可能混入非本轮改动 | 已关闭 MVP 版 | 小实现压测 session `20260708T092554037057Z` 的 `git_diff` 同时包含 README 小改和正在开发的 Evidence Ledger 代码 diff；模型能分辨但依赖推理 | 已参考 OMP task/worktree/session state：run start 记录 baseline，`git_diff` 对照本轮 patch records 输出归因提示；同一文件若运行前已 dirty 且本轮又修改，会标成 mixed。
风险 | R-029 | 中 | 最终 diff 细节可能被模型过度简化或说错 | 已关闭并复测通过 | T-069 复测 session `20260708T094926471758Z` 中 attribution 分类正确，但模型没有准确描述实际 diff hunk；低价值 README smoke-test 改动已撤回 | 已参考 OMP runtime state/tool observation：`git_diff` 追加结构化 diff summary，直接提供文件级增删统计和 hunk snippets；百炼复测 session `20260708T100128250335Z` 已正确引用 summary 和 attribution。
风险 | R-030 | 中 | 过早补完整 reviewer / ToolChoiceQueue 会增加复杂度但未必命中当前痛点 | 开放并受控 | OMP 的 reviewer、subagents、ToolChoiceQueue 很强，但 LCA 当前还缺真实实现压测的失败样本；提前完整搬入可能拖慢 MVP 验证 | 先进入 T-072 真实需求实现压测；若压测暴露工具选择失控，按 OMP 裁剪 ToolChoiceQueue；若暴露 patch/总结质量不稳，按 OMP 裁剪轻量 reviewer。
风险 | R-031 | 高 | 真实实现任务可能产生无关 patch | 已缓解，继续观察 | T-072 session `20260709T013441841983Z` 读取正确需求后漂移到 Nacos/Redis 配置，并把无关注释当成实现锚点；dry_run/hash 校验只能保证位置正确，不能保证业务相关 | 已完成 T-073：真实写入前目标文件必须已读；代码实现任务写部署/配置类低相关路径会被拦截或要求用户确认；workspace-root evidence 和 diff reviewer 已落地；复跑未再触碰 `deployMessage/nacos`。
风险 | R-032 | 高 | 真实实现可能退化成低价值注释 patch | 已缓解并复跑 | T-073 复跑 session `20260709T021349259159Z` 中模型定位到相关 Java 文件，但因 `write_file` 被 deny，最终只给 DTO 字段补 JavaDoc；这不能算真实业务实现 | T-074 已补 implementation-quality reviewer：本轮代码 diff 若只有注释/文档改动，`git_diff` 会提示不能声称行为、校验、解析或测试覆盖变化；复跑 session `20260709T025706579604Z` 没有再做 comment-only patch。
风险 | R-033 | 中 | no-edit 停止路径可能跳过收束工具 | 已关闭 MVP 版 | T-074 复跑中模型正确停止并说明目标实现属于 `zqyl-investment-plan`，但没有维护 todo，也没有调用 git_diff 证明无改动 | T-075 已参考 OMP current task / tool-choice steering 思路：no-edit stop 缺 todo/git 收束时会触发 runtime steering，并临时只开放 todo/git hygiene 工具。
风险 | R-035 | 中 | Runtime 与前端输出耦合会阻碍后续终端体验 | 已关闭 MVP 版 | 工具日志、审批显示、最终输出如果继续散落在 Runtime/CLI print，后续 `prompt_toolkit + rich` 前端难以复用和 replay | T-076 已参考 OMP runtime/TUI 分层思路：Runtime 产出 typed events，CLI 只是第一消费者，session 写 `event_v1`。
风险 | R-036 | 中 | 完整 async command bus 过早引入会扩大复杂度 | 新增，受控 | T-077 已满足本地 terminal 交互，但 approval/cancel/interrupt 仍是同步路径；如果立刻搬完整异步 command bus，会影响当前稳定的单 Agent runtime | 参考 OMP 分层但按 LCA 裁剪：MVP 先保留同步 `AgentRuntime.run()`，把 event/replay/terminal 输入输出打通；等真实交互压测需要取消、远程 UI 或并发审批时，再升级 Command Bus。
风险 | R-037 | 中 | 纯分析任务被实现任务 hygiene 带偏 | 已关闭 MVP 版 | “根据需求和服务边界圈项目范围”曾被 `需求/项目` 等关键词误判为实现任务，导致 git/todo/no-edit 审计干扰或最终只说 ready | 已补 analysis-only 任务识别；此类任务不加 coding workflow nudge、不触发 no-edit final hygiene；纯只读分析默认跳过 todo；final structure gate 会在缺表格/缺指定段落/ready-to-output 时强制无工具重答。
风险 | R-038 | 中 | 点名 authored skill 但模型不读正文 | 已关闭 MVP 版 | T-078 压测中模型只看 skill metadata 时，范围分析规则无法充分生效 | 已参考 OMP soft tool requirement 思路：prompt 点名已发现的 project skill 时，runtime 会软性要求先 `read_file` 对应 `SKILL.md`。
风险 | R-039 | 中 | TUI 命令不可发现会降低日用体验 | 已关闭 MVP 版 | 交互入口已有，但用户需要记 `/approval` 等命令，且缺少当前 runtime 状态视图 | 已参考 terminal frontend 设计文档，在 append-only 前端内新增 `/help`、`/status`、`/tools`，不做 fullscreen。
风险 | R-040 | 中 | 过早大拆 `agent.py` 可能打断真实使用验证 | 新增，受控 | Claude review 指出 `agent.py` 已大，但 P0 大拆分会扩大回归面，影响今天可用目标 | 接受架构方向但调整顺序：先做 run summary/coverage 和真实压测，再按 startup_context/evidence/compaction/memory_consolidation/steering 分批抽模块。
风险 | R-041 | 中 | 压测复盘缺少结构化 run coverage | 已关闭 MVP 版 | 只有 session 原文和最终回答时，很难判断模型卡在哪个 guard、用了多少工具、是否触发 compaction 或为什么结束 | 已参考 OMP run-collector 思路，新增每轮 `run_summary`：工具次数、guard/steering、compaction、termination reason 统一落 session 和事件流。
风险 | R-042 | 中 | 只读源码验证中重复读取过多 | 新增 | T-084 中 `read_file` 54 次、`list_files` 10 次，重复读取同一批证据文件但没有 guard/steering 命中 | 参考 OMP pruning / soft escalation / evidence sufficiency：对已读同范围做 evidence-aware repetition guard，达到证据足够时触发 final-answer steering。
风险 | R-043 | 中 | 最终回答轻微结构漂移和过度断言 | 新增 | T-084 要求项目表，但最终输出表名表；还把 `IntentionConfigApplication` 表述为 Spring Boot 启动/配置类，证据不足 | 增强 Current task contract 的 final structure gate 和 final evidence hygiene，要求输出结构匹配用户字段，类作用类结论必须标 verified 或 inferred。
ADR | ADR-001 | 2026-07-07 | 优先采纳 OMP 成熟设计，按本地目标裁剪 | 已接受 | 好设计可直接采用，复杂度按需收敛 | OMP 是重要参考实现；我们不为了“避免复制”而绕开好设计。采用标准是收益是否大于复杂度，并且不破坏个人本地使用、封闭 VM、无公网依赖和第一阶段 MVP 边界。
ADR | ADR-002 | 2026-07-07 | max_steps 只作为防失控保险丝 | 已落地 | 默认值已改为 0，不限步 | OMP 的 stepCounter 主要用于 telemetry，终止靠无 tool_calls、deadline、abort；我们把 `max_steps` 仅作为显式保险丝。
ADR | ADR-003 | 2026-07-07 | todo、ask_user、per-tool approval 是主功能 | 已落地 | P3 已实现 | OMP 将 todo、approval、elicitation 做成可观测会话能力；我们 P3 先做终端轻量版，后续再补 UI 化。
ADR | ADR-004 | 2026-07-07 | 第一阶段 memory 用 Markdown | 已接受 | 后续看需求升级 | OMP 有本地 memory 后台抽取，并在启动时注入 Memory Guidance；我们先用项目 Markdown，后续再做自动整理。
ADR | ADR-005 | 2026-07-07 | Patch 先用 anchored patch，不上 AST edit | 已接受 | P5 再评估 preview/rollback | OMP 的 edit/apply_patch 结合审批、渲染和更丰富编辑链路；我们先做 anchored patch 与 dry_run，AST edit 后置。
ADR | ADR-006 | 2026-07-07 | 长需求建议放文件让 Agent read_file | 已接受 | README 已写推荐工作流 | OMP 会自动发现 context files，也支持按需读取 Markdown；我们让复杂需求落 md，再用 `read_file` 分段注入。
ADR | ADR-007 | 2026-07-07 | 封闭 VM 下不做公网搜索/自动下载 | 已接受 | 依赖提前准备 | OMP 可接 web、MCP、插件等外部能力，并由配置和 approval 管控；我们封闭 VM 默认离线，依赖提前准备。
ADR | ADR-008 | 2026-07-07 | Excel 给人看，Markdown 给开发协作 Agent 读 | 已接受 | 持续同步本文件和 `project-status.md` | 这套项目管理文档服务于开发 LCA 的过程，不是 LCA 运行时 memory。我们以 Markdown 作为开发项目事实源，Excel 只生成展示视图。
ADR | ADR-009 | 2026-07-07 | OMP 核心架构笔记单独固化 | 已接受 | 见 `docs/omp-core-architecture-notes.md` | OMP 的关键判断来自源码和 docs，需要沉淀成项目 context；我们单独维护笔记，避免每次重复扫源码。
ADR | ADR-010 | 2026-07-07 | P6 优先实现 OMP 默认工作流的本地 MVP 版 | 已接受并落地 | 已做 system prompt、tool descriptions、轻量 runtime nudge | OMP 的体验来自系统上下文、工具规范和 runtime 纠偏共同作用；我们直接采纳分层设计，但暂不搬入完整 ToolChoiceQueue、subagents 等复杂能力。
ADR | ADR-011 | 2026-07-07 | 默认采用 OMP 风格 auto summary | 已接受并落地 | `summary_mode=auto` 默认，`local` / `llm` 可选 | 小历史不摘要；超过 reserve 阈值才调用已配置 AI API 做 LLM summary；失败回退 local summary。
ADR | ADR-012 | 2026-07-07 | LSP 第一版做轻量多语言静态工具 | 已接受并落地 | 不启动外部 language server | 满足 Python、Java、JavaScript、TypeScript、Vue 的 symbols/definition/references/diagnostics，不引入 npm/pip 依赖或后台进程；完整 LSP/DAP 后置。
ADR | ADR-013 | 2026-07-07 | Memory / skills 按 OMP 思路分阶段本地化 | 已接受并部分落地 | Markdown memory 启动注入、显式 `learn` 和 authored skills discovery 已完成 | 后续最后才评估 managed skills/autolearn；不引入 Hindsight、Mnemopi、向量库或插件市场。
ADR | ADR-014 | 2026-07-08 | Runtime 问题优先采用 OMP 已验证设计 | 已接受 | 直接采纳 OMP 的成熟机制，再按本地/封闭 VM/MVP 边界裁剪 | 对 deadline、compaction、permission、synthetic tool result、todo/tool-choice steering、pruning 这类 OMP 已覆盖的问题，不再为了“自己造一套”而绕开；LCA 不内置“企业数据不能外发”禁令，但必须尊重当前执行宿主或企业环境的策略拦截。
ADR | ADR-015 | 2026-07-08 | 人工上下文按 AGENTS/RULES 分层 | 已接受并落地 | `AGENTS.md` 适合启动背景，`RULES.md` 适合短 sticky rules；二者不同于长期 memory、skills 和 session summary | 参照 Claude Code 的 CLAUDE.md/rules 与 OMP 的 AGENTS.md/RULES.md 思路；LCA 使用用户级配置目录和项目 `.local-agent` 目录做本地 MVP。
ADR | ADR-016 | 2026-07-08 | Session memory consolidation 默认关闭，开启后默认写 state memory | 已接受并落地 | 这一步不同于只发给模型的 context compaction；默认 off 保护只读分析，开启后默认写用户级 state dir；只有显式 `memory_scope=project` 才写项目 `.local-agent/memory` | 显式 `auto/llm` 后才用当前 provider 抽取长期记忆；memory 仍是 advisory，当前用户指令和源码证据优先。
ADR | ADR-017 | 2026-07-08 | 解决 runtime/工具/上下文问题时先查 OMP 做法 | 已接受 | 先找 OMP 已验证设计，再按 LCA 本地个人 Agent、封闭 VM、单 Agent 和无自动下载边界裁剪 | 用户明确要求后续解决问题都参考 OMP；allowed-dir 问题按 OMP 显式提供 cwd/project context 的思路，落地为 `[Workspace roots]` 注入。
ADR | ADR-018 | 2026-07-08 | Evidence Ledger 作为 provider-bound runtime context，而不是长期 memory | 已接受并落地 | 工具证据是本轮会话事实，应帮助最终回答区分证据与推断，但不应写入项目长期 memory 或替代 session 原文 | 参考 OMP 将 runtime state / tool evidence / steering 持续放进模型上下文的做法；LCA 中 Evidence Ledger 由 runtime 中央观察工具结果生成，短窗口注入 provider context，并写 session `evidence` 事件用于审计。
ADR | ADR-019 | 2026-07-09 | P7 后续先进入真实需求实现压测，reviewer / 完整 ToolChoiceQueue 条件触发 | 已接受 | 执行 T-072；T-073 按压测失败形态选择实现 | 阶段回顾显示当前主链路已具备低风险实战条件；完整 reviewer / ToolChoiceQueue 应根据真实实现压测暴露的问题裁剪，而不是在缺少失败样本时提前做重。
ADR | ADR-020 | 2026-07-09 | T-073 优先做轻量 relevance gate / reviewer，不先做完整 ToolChoiceQueue | 已接受 | 先做写入前目标相关性检查、workspace-root evidence 和最终 diff reviewer | T-072 失败点是无关 patch 和反事实 workspace 判断；完整 ToolChoiceQueue 继续作为工具选择失控时的后补。
ADR | ADR-021 | 2026-07-09 | T-074 先补实现质量 gate 和受控新文件策略，再决定是否上完整 ToolChoiceQueue | 已接受并落地 | 已完成 no-comment-only reviewer / safe new-file policy | T-073 证明 relevance gate 有效，但仍不能保证 patch 有业务实现价值；T-074 已先补“什么算有效实现”和“何时允许新文件”。
ADR | ADR-022 | 2026-07-09 | 实现任务允许诚实停止，但 no-edit final 也要可审计 | 已接受并落地 | 已完成 T-075 | T-074 证明“证据不足时停止”比强行注释 patch 更好；T-075 用 provider context + runtime steering 保证停止路径也补 todo/git 证据。
ADR | ADR-024 | 2026-07-09 | Runtime 先产出 replayable typed events，再做 Terminal Frontend | 已接受并落地 | 已完成 T-076 | 参考 OMP runtime/TUI engine 分层，但本地化为 Python dataclass、`EventEmitter`、`EventSink` 和 session `event_v1`；暂不引入 Pydantic、异步队列或重 UI。
ADR | ADR-025 | 2026-07-09 | Terminal Frontend MVP 保持同步 runtime，先不引入完整 async command bus | 已接受并落地 | 已完成 T-077 | `./agent` / `--chat` / `chat` 共用事件 sink，approval 仍走同步 stdin 但发 approval events；可选 `prompt_toolkit` / `rich` 增强体验，缺依赖时降级，符合封闭 VM 可预置依赖原则。
ADR | ADR-026 | 2026-07-09 | 企业服务边界用 memory/skill 承载，不新增专用工具 | 已接受并落地 | 已完成 T-078 | 组织边界是用户个人长期上下文，不是通用 Agent tool；参考 OMP authored skills / project memory，把边界和工作流沉淀为本机上下文，代码只补通用 runtime 能力，包括 analysis-only、named skill soft requirement、custom memory read 和 final-structure gate。
ADR | ADR-027 | 2026-07-09 | Claude review 先转为行动计划，不立即做 P0 大拆分 | 已接受 | 已完成 T-081 | OMP 架构原则继续作为方向；但 LCA 当前以真实日用闭环为先。先补 TUI 可发现性和 run summary/coverage，再用压测数据驱动模块拆分、token budget 和 LSP provider 增强。
ADR | ADR-028 | 2026-07-09 | Run summary 先做 runtime 内轻量 collector，暂不拆大模块 | 已接受并落地 | 已完成 T-082 | 参考 OMP run-collector 的可观测性原则，但当前先把计数和终止原因汇总到 `RunSummary` / `run_summary`，服务压测和 `/status`；等数据稳定后再抽 `run_collector.py` 或 Steerer 协议。
ADR | ADR-029 | 2026-07-09 | 默认编码模型切到 `qwen3-coder-next` 做日用压测 | 已接受 | 本地 `.env` 已切换，连通性返回 OK；`.env` 不提交 token | 阿里云百炼 Qwen-Coder 文档把 `qwen3-coder-next` 用作代码任务/tool interaction 示例模型；本地真实压测 T-084 已能正常收束。
ADR | ADR-030 | 2026-07-09 | P9 压测问题优先补 runtime steering，不先做大重构 | 已接受 | 先做 T-085~T-087 | T-084 暴露的是重复读、todo 参数纠偏、最终结构/证据卫生；这些适合在工具错误、evidence-aware guard、final gate 层小步修复，不需要立刻大拆 `agent.py` 或上完整 ToolChoiceQueue。

## 阶段回顾
阶段回顾
项目 | 结论 | 依据 | 后续
阶段判断 | P9 真实需求使用准备进行中 | T-076/T-077 已让 Runtime 产出 typed events，并提供 terminal-native 交互入口；T-078 已把项目边界分析沉淀为本机 memory/skill 和通用 runtime gate；T-084 已完成新模型只读源码验证压测 | 先补 T-085~T-087，再继续真实需求“范围确认 → 源码验证 → 实现设计/小改”
与 OMP 的主要差距 | 差距集中在高级工程化，不阻塞低风险实战 | 完整 ToolChoiceQueue、reviewer/subagents、完整 LSP/DAP、browser/TUI、AST edit、managed skills 仍后置 | 由压测失败形态触发
已关闭风险 | P0/P1 runtime 风险已基本收口 | Python 3.12 patch、非交互审批、orphan tool_calls、max_steps、allowed-dir、重复工具、证据漂移、diff 混淆等均已有修复或缓解 | 继续用真实任务验证
reviewer 决策 | 先保留轻量实现质量 gate | T-074 已补 no-comment-only reviewer，复跑未再产生伪实现 | 继续用真实任务验证；若后续出现更复杂 patch 质量问题，再补完整 reviewer/subagent
ToolChoiceQueue 决策 | 暂不先做完整 ToolChoiceQueue | 已有 allowed-dir soft requirement、duplicate forced-final、todo steering、pruning；还缺“关键工具长期不用/乱用”的新失败样本 | 若 T-072 暴露工具选择失控，再按 OMP 裁剪 ToolChoiceQueue
下一步 | 补齐 T-085~T-087 后继续真实需求链路 | T-084 已证明新模型能跑通只读链路，但暴露重复读、todo 参数和最终结构/证据卫生问题 | 先做小修小补，再进入用户真实需求的项目范围确认和源码验证

## P7 综合压测问题
P7 综合压测问题
ID | 优先级 | 状态 | 现象 | OMP 对应方式 | LCA 措施
PT-001 | P0 | 已进一步缓解并复测 | LCA 自身只读压测中重复 `search_code` / `todo_read`，最终由 `budget_seconds=240` 截断；修复后 session `20260708T025519414693Z` 按要求收尾。用户本机企业压测 session `20260708T062614211387Z` 又在 `feePlan` 搜索上重复，触发重复工具硬停且没有最终分析。 | OMP 组合使用 deadline/abort、synthetic tool result、soft tool escalation 小上限、todo/tool-choice steering、useless/superseded pruning，而不是主循环步数。 | 已实现最近窗口重复工具调用熔断、`ToolResult.useless`、空搜索/LSP useless 标记、provider-bound pruning、open todo reminder；并新增 duplicate-tool forced-final steering，重复工具后下一轮不给工具 schema，强制模型基于已有证据回答。
PT-002 | P0 | 已澄清并通过 full-access 代跑 | 用户已确认可外发给百炼；早期 Codex 受限环境拒绝代跑企业私有代码/需求到三方 API，full-access + network enabled 后已由 Agent 代跑 session `20260708T081827983347Z`。 | OMP 由用户配置 provider 和 permission；进入模型上下文的内容会发送给 provider，不是自动隐私隔离，也不是默认禁止外发。 | LCA 不内置“企业数据不能外发”禁令；是否可跑由用户授权、provider、permission 和当前宿主环境共同决定。
PT-003 | P1 | 已关闭 MVP 版 | `--cwd` 指向企业项目后，LCA 仓库 `.env` 不会自动加载，需要手动 source。 | OMP 的 provider/model/apiKey 属于 runtime 配置，cwd 是项目上下文。 | 已新增 `--env-file`；`./agent` 自动加载安装目录 `.env`，再加载目标 workspace `.env`。
PT-004 | P1 | 已关闭 MVP 版 | prompt 中出现 `lsp_workspace_symbols` / `lsp_document_symbols` 时，模型会搜索这些旧概念而非直接用 `lsp_symbols`。 | OMP 通过准确工具 schema、tool discovery 和 tool-choice steering 降低工具名漂移。 | 已增加 `lsp_workspace_symbols` / `lsp_document_symbols` 只读兼容别名，均复用 `lsp_symbols` handler 和 schema；system prompt 已说明它们是 alias。
PT-005 | P1 | 已进一步缓解 | compaction 能让上下文装下，但不自动保证任务收敛。 | OMP 将 compaction 与 todo reminder、tool choice、queued steering、deadline/abort、pruning 组合。 | 已补重复工具熔断、provider-bound useless/superseded pruning、open todo runtime reminder 和 duplicate-tool forced-final steering；当前先不上完整 ToolChoiceQueue，等同一企业命令复跑后再判断。
PT-006 | P2 | 本地只读扫描完成，联网 LCA 未由 Codex 代跑 | `zqyl-user-center-service` 为 Maven 多模块项目，约 5309 个 Java/XML/YAML 文件；`crcl-open` 约 2584 个 Java/XML/YAML 文件。本地扫描确认需求关键词可定位到投资方案、Charge、TradeBg、结算单枚举等方向，但百炼联网 LCA 在当前 Codex 执行环境被阻断。 | OMP 可组合更完整工程工具、subagents/reviewer 和 compaction/pruning。 | 用户可在自己的允许环境中用 LCA 跑真实联网只读分析；LCA 已补轻量 pruning / steering，后续再评估更完整工程工具。
PT-007 | P1 | 已关闭并本地验证 | 企业项目只读代跑曾在目标仓库创建 `.local-agent/sessions/20260708T053955405637Z.jsonl`，导致 `git status` 新增 `?? .local-agent/`。提交 `cb7400d` 后，本地配置解析确认 `crcl-open` 默认 state dir 为用户级 `/Users/chengming/.local/state/local-coding-agent/workspaces/mycode-project-crcl-open-crcl-open-966d4fe7a33b`，目标仓库未发现 `.local-agent`。 | OMP 默认 session 目录在用户 agent dir 的 `sessions/<cwd-encoded>` 下，而不是直接写进目标 repo。 | 已实现 `--state-dir` / `AGENT_STATE_DIR`，默认把 sessions/todos/patch logs 放到用户级状态目录；项目 memory/skills 仍保留在 workspace。
PT-008 | P2 | 已记录 | `crcl-open/crcl-open` 本身已有大量 modified 文件，压测前后需要快照才能证明 LCA 是否污染业务文件。当前版本已把 runtime state 移出目标仓库，但真实联网压测仍要记录前后 `git status`。 | OMP 的更完整 task/worktree 能力可隔离 WIP；普通 CLI 也需要清楚记录 cwd/worktree 状态。 | 后续企业压测前先记录 `git status --short` 到 LCA 压测记录，压测后对比，不在目标 repo 写快照。
PT-009 | P1 | 已关闭并补测试 | memory consolidation 可能让只读压测产生隐式项目 memory 写入。 | OMP/Claude Code 的自动记忆是启发式长期上下文，必须与普通 context compaction 区分；OMP local memory 位于用户 agent dir，默认策略要避免只读任务隐式写项目文件。 | 默认 `off`；开启后默认 `--memory-scope state` 写 state dir；只有显式 `project` 才写 `.local-agent/memory`；新增 runtime 回归测试覆盖默认 off、默认 state 写入、显式 project 写入。
PT-010 | P0 | 已由 full-access 复跑验证进一步缓解 | 企业需求只读压测中，模型围绕 `feePlan` 在相近目录重复 `search_code`，最终硬停且无最终需求落点分析。 | OMP 把重复/软强制工具看作 runtime steering 问题：小上限后切回回答或换策略，而不是无限工具探索。 | session `20260708T081827983347Z` 未再因 `feePlan` 重复搜索硬停，并输出最终回答；后续问题转为 forced-final 证据一致性。
PT-011 | P0 | 已由 full-access 复跑验证通过 | `--allow-dir` 具体路径进入了提示和工具观察，但模型仍未稳定 `read_file` 真实需求文档。 | OMP 会把 cwd/project context 放进运行上下文，并用 ToolChoiceQueue / soft tool requirement 在模型偏航时限制工具和持续纠偏。 | session `20260708T081827983347Z` 前两步即读取两份 allowed-dir 需求 md，说明 soft requirement 已稳定生效。
PT-012 | P1 | 已记录 | 用户确认当前测试项目可能无法完全覆盖需求，结算需求可能需要其他项目配合。 | OMP 需要完整 workspace/context 才能做跨项目判断；证据缺失时应输出不确定点和需要补充的项目。 | 后续压测把相关项目也作为 `--allow-dir`，或让 Agent 先列出需要补充的项目/服务。
PT-013 | P0 | 已由 full-access 复跑验证通过收束 | allowed-dir 需求文档已前置读取，但模型后续连续读取同一个大文件相邻区间，最终偏离原始 5 点输出。 | OMP 对病态工具子循环用小上限和 runtime steering 收束，不靠主步数。 | session `20260708T081827983347Z` 再次连续读取 `HandleCrclServiceApplication.java`，repeated read-file guard 触发并成功 forced-final，没有卡死。
PT-014 | P0 | 已由 full-access 复跑验证部分通过 | session `20260708T074609696125Z` 已先读两份需求 md，但 prompt 中“如果下一步要实现”误触编辑词排除，导致只读 drift guard 未开启；最终回答还错误声称 V1.1 未读。 | OMP 将当前用户硬约束和 runtime state 持续放入上下文，并用 steering/tool-choice 小上限让模型回到原始任务；显式 readonly/permission 语义不应被后续普通业务词覆盖。 | session `20260708T081827983347Z` 证明显式只读优先生效，guard 触发成功；但仍暴露 PT-015：forced-final 后可能把已读文件称未读。
PT-015 | P0 | 已由复跑验证收束 | session `20260708T081827983347Z` 已由 Agent 在 full-access 环境代跑；allowed-dir 前置读和 repeated read-file guard 均生效，但最终回答仍把已读 `QueryFeePlanInfoReq.java` 写成 not yet read，且未完全按用户 5 点结构输出。 | OMP 将当前任务、runtime state、tool evidence 和 steering 一起放回上下文，并用 tool-choice/forced-final 明确模型下一步必须回答什么，而不是只提醒“不要继续读”。 | forced-final steering 已注入原始用户请求摘要和已读一致性规则；session `20260708T083312934017` 最终按 5 点结构输出，未再出现已读文件称未读。
PT-016 | P0 | 已补并复跑通过 | session `20260708T082703005777Z` 中模型反复搜索 `exceptionCoreEnterprise` / `ExceptionCoreEnterprise`，路径从全仓到多个子目录变化，绕过同参重复 guard。 | OMP 将 useless tool result 进入 pruning/steering，并对低价值工具循环设置小上限。 | 已新增 search_code 空搜索词级 guard；同一 pattern 忽略大小写多次无结果后跳过后续搜索并 forced-final。session `20260708T083312934017` 未再出现该循环。
PT-017 | P0 | 已补并复跑通过 | session `20260708T084322924403Z` 中模型误用父目录 `/Users/chengming/mycode/project/crcl-open`，工具错误未提示正确 primary workspace。 | OMP 通过 cwd/project context 和工具观察提示模型可行动路径。 | 公共 path resolver 已在 path escape 错误中列出 primary workspace/allowed dirs；session `20260708T085927874078` 已恢复到 `.` 主项目。
PT-018 | P0 | 已补并复跑通过 | session `20260708T084714338485Z` 中模型连续猜不存在的 LSP symbol query。 | OMP 对 useless result 和 soft tool escalation 设小上限。 | 已新增 LSP symbol 空 query guard；session `20260708T085927874078` 未再卡死。
PT-019 | P0 | 已补并复跑通过 | session `20260708T085426840146Z` 最终回答只总结最后一个需求文档，没有按 6 点结构输出。 | OMP 将当前任务和 runtime evidence 持续注入 provider context。 | 已新增 Current task contract 和 evidence-backed path rule；session `20260708T085927874078` 按 6 点结构输出。
PT-020 | P0 | 已补并小改压测通过 | Current task contract 能要求 evidence-backed path，但长工具链后模型仍需要一份短证据账本来避免最终回答把推断当事实。 | OMP 会把 runtime state、tool evidence 和 steering 持续放进模型上下文；证据不是长期 memory，而是本轮 provider context。 | 已新增 Evidence Ledger：runtime 中央观察 `read_file`、`search_code`、LSP、patch、run_tests、git 等工具结果，提炼短 evidence records，注入 `[Evidence ledger]` provider context，并写 session `evidence` 事件；小实现压测 `20260708T092554037057Z` 跑通。
PT-021 | P1 | 已关闭 | 小实现压测中模型把 `read_file` header `README.md#3988a904` 整串作为 `apply_patch.tag`，导致 dry_run 连续失败；随后改成纯 hash 才成功。 | OMP 更倾向用结构化工具观察和编辑流程降低模型手工解析参数的机会；工具错误也要给可行动纠偏。 | 已实现：`read_file` 显式输出 `tag: <hash>`；`apply_patch` 接受 `path#tag` / `[path#tag]` 并提取 hash，同时提示模型后续只传纯 hash。
PT-022 | P1 | 已关闭 MVP 版 | 小实现压测时 `git_diff` 包含 README 小改和正在开发的 Evidence Ledger 代码 diff；模型识别出 agent.py 是既有改动，但这种区分依赖推理。 | OMP 的 task/worktree/session state 更能区分任务边界和已有 WIP；普通 CLI 也应清楚记录 run start baseline。 | 已实现：run start 记录 git status/diff baseline；`git_diff` 读取本 session patch records 并追加 attribution，区分 pre-existing、this-session、mixed、new unattributed。
PT-023 | P1 | 已关闭并复测通过 | T-069 归因复测中 `[diff attribution]` 正确区分 `review_by_myself.md` 和 `README.md`，但模型把实际 “重复标题 + smoke-test 标记” 概括成 exactly one insertion；临时 README 改动已撤回。 | OMP 倾向把最终回答建立在结构化 runtime observation 上，并通过 reviewer/verification 约束结论。 | 已实现：`git_diff` 输出 `[diff summary]`，包含总文件数、`+N/-M`、hunk 数和少量 added/removed 片段；百炼复测 session `20260708T100128250335Z` 已正确总结 `+1/-1`、1 hunk、本轮 README 和运行前 `review_by_myself.md`。
PT-024 | P0 | 已缓解并复跑 | T-072 真实实现压测 session `20260709T013441841983Z` 读取正确需求后漂移到 `deployMessage/nacos`，并把 Redis 配置注释当成需求实现锚点。T-073 复跑 session `20260709T021349259159Z` 未再触碰该目录。 | OMP 会把任务目标、runtime state、工具证据和编辑/验证流程持续绑定；重要编辑可通过 reviewer 或 ToolChoiceQueue 纠偏。 | 已实现 pre-edit relevance gate：真实写入前目标必须已读；代码实现任务写低相关配置/部署路径会被拦或要求确认；`git_diff` 增加 reviewer 提示。
PT-025 | P0 | 已缓解并复跑 | T-072 最终回答错误声称 worktree 无 `pom.xml` / `src`，但实际 worktree 根目录存在二者。T-073 复跑未再出现该反事实。 | OMP 会把 cwd/project context、workspace tree、active repo context 持续作为系统上下文和 runtime observation。 | Evidence Ledger 已增加 workspace-root evidence；最终回答中“无 pom/src/无法测试”类结论必须来自工具证据，否则标为未验证。
PT-026 | P1 | 已缓解，继续观察 | 为无人值守压测设置 `apply_patch=allow` 后，无关 patch 被直接写入。T-073 后即使 `apply_patch=allow`，runtime relevance gate 仍会在真实写入前做目标相关性检查。 | OMP 的 permission 和 reviewer/verification 共同降低副作用风险；权限放开不等于不做 runtime gate。 | 无人值守压测仍建议用临时 worktree；高风险路径需要 relevance gate/reviewer；真实业务提交前仍需人工 review。
PT-027 | P0 | 已缓解并复跑 | T-073 复跑中模型定位到相关 Java DTO，但 `write_file` 被 deny 后退化为只给字段补 JavaDoc，并把它包装成“健壮性/校验相关”实现。T-074 复跑未再产生 comment-only patch。 | OMP 可通过 reviewer、tool-choice queue、todo/plan consistency 和 verification 判断 patch 是否真正满足任务，而不是只看 patch 语法成功。 | 已新增 implementation-quality reviewer：本轮代码实现 diff 如果只有注释/文档，会提示不要声称行为/校验/解析/测试变化；复跑 session `20260709T025706579604Z` 选择停止而非伪实现。
PT-028 | P1 | 已缓解并复跑 | T-073 复跑曾尝试新增 validator 注解和目录，但 `shell=deny` / `write_file=deny` 使新文件路径被拦，导致模型降级。T-074 后新文件创建可先 dry-run，并能记录/回滚。 | OMP 的 permission model 支持按工具和上下文请求权限；新文件写入应由审批/策略控制，而非一概 deny。 | `write_file` 支持 `dry_run=true` 新文件 diff 预览；真实创建会记录 patch log；`rollback_patch` 可删除本 session 创建的新文件。复跑中未因新文件权限降级改注释。
PT-029 | P1 | 已关闭 MVP 版 | T-074 复跑中模型正确判断当前 `crcl-open` 只是 `zqyl-investment-plan` 调用方并停止，但没有维护 todo，也没有调用 `git_diff` 证明无改动。 | OMP 会持续注入 current task / todo / tool evidence，并通过 tool-choice steering 约束最终回答前的必要收束步骤。 | T-075 已实现 no-edit final hygiene：实现任务准备无改动停止时，会先要求 todo/git 收束；测试覆盖过早 final 被 steering 到 `todo_add` + `git_status`。
PT-030 | P1 | 新增 | T-084 中模型首次用 `key/content/status` 调 `todo_add`，后续又用错误 id 调 `todo_update`；任务最终完成，但 todo 台账不可靠。 | OMP 的高频状态工具需要强 schema 提示、UI 可见性和可行动错误。 | T-085 候选：工具错误返回正确调用示例；可选兼容 `key -> id`、`content -> task`，同时继续提示规范参数名。
PT-031 | P0 | 新增 | T-084 中 153 秒内调用 78 次工具，其中 `read_file` 54 次，同一批 SQL/Java/XML 文件多次重复读取，但 `guard_hits=0`、`steering_counts=0`。 | OMP 将 tool result pruning、soft escalation、task state 和 evidence sufficiency 组合，用小上限把低价值重复探索切回回答。 | T-086 候选：evidence-aware read repetition guard；同路径同范围成功读取多次后返回已读 evidence 摘要并触发 final-answer steering。
PT-032 | P1 | 新增 | T-084 要求输出“必须关注/可能关注/暂不关注项目表”，最终变成“表名表”；对 `IntentionConfigApplication` 的作用也有过度断言。 | OMP 持续注入 current task contract 和 runtime evidence；成熟 reviewer/final check 会要求 verified fact 与 inference 分开。 | T-087 候选：增强 final structure gate 和 final evidence hygiene，检查显式输出结构，要求类作用类结论标 verified/inferred。

## P5 收口结论
P5 收口结论
项目 | 结论 | 依据
主链路 | 通过 | 百炼真实小改复测已跑通 todo、dry_run、apply_patch、session allow、rollback、run_tests、git_diff。
测试 | 通过 | P5 收口时 90 个 unittest、compileall、xlsx 检查、diff check 均通过；P9 当前代码已跑通 188 个 unittest、compileall 和 diff check。
日用入口 | 通过 | README 已补只读分析和小改任务命令模板。
开放风险 | 可接受 | shell 仍非沙箱、prompt injection 仍需靠审批和封闭 VM；token budget / output reserve / managed skills 继续后置评估。
下一阶段 | 真实需求设计与实现压测 | 已验证默认工作流、auto summary、多语言轻量 LSP、multi-root、startup memory、learn、authored skills、runtime state dir、多项目只读压测主链路、relevance gate、implementation-quality gate、no-edit final hygiene、Event/Command Protocol、Terminal Frontend MVP 和项目边界分析 MVP；下一步用真实需求跑范围确认到源码验证。

## 推荐工作流
推荐工作流
步骤 | 操作 | 建议命令/做法 | 原因 | 适用阶段 | 备注
1 | 确认需求 | 需求复杂时先写到 `docs/requirements/*.md` | 避免长 prompt 挤占上下文 | P2+ | 让 Agent 分段 `read_file`
2 | 启动 Agent | `./agent "描述当前项目"`；跨项目用 `./agent --cwd /path/to/project ...` | 一键启动，默认当前目录为 workspace；跨项目时安装目录 `.env` 会自动作为 `--env-file` 加载 | P3+ | token 可来自环境变量、显式 `--env-file` 或 `.env`
3 | 权限模式 | 默认 always-ask；写操作可用 write；可信重复工具可 tool-approval allow；信任仓库才 yolo | 平衡安全和效率 | P5+ | `--tool-approval run_tests=allow,shell=prompt,write_file=deny` 可用
4 | 修改前 | Agent 默认会按需 `list_files/read_file/search_code/lsp_*` | 减少凭空猜测 | P6+ | 用户不必手写工具顺序
5 | 修改时 | 修改已有文件使用 `apply_patch`，写入前优先 `dry_run=true` | 保留 hash/old_text 校验 | P1+ | 已写入默认 prompt 和工具描述
6 | 修改后 | 默认应 `run_tests + git_diff` | 形成可验证闭环 | P6+ | 自然语言任务默认走验证闭环
7 | 长任务 | 默认维护 todo，再做实现，再验证；默认 `--summary-mode auto` 按阈值触发 LLM summary | 防止漏任务并治理长上下文 | P7+ | Auto summary 需真实 provider 压测
8 | 多目录任务 | `./agent --cwd /path/to/code --allow-dir /path/to/requirements "读取需求并修改代码"` | 支持需求文档目录 + 代码项目目录 | P7+ | allowed dir 只扩展文件/search/LSP/patch 工具
9 | 常驻上下文 | 用户级 `AGENTS.md` 放个人偏好，项目 `.local-agent/AGENTS.md` 放项目背景；短规则放对应 `RULES.md` | 减少重复提示，并让短规则跨长会话可见 | P7+ | 可用 `AGENT_CONFIG_DIR` 改用户级目录；都是 advisory
10 | 项目记忆 | 把长期约定写入 `.local-agent/memory/*.md`，或让 Agent 在明确要求时调用 `learn`；需要自动整理时开启 `--memory-consolidation auto`，默认写 state memory，团队共享才加 `--memory-scope project` | 减少重复交代项目约定 | P7+ | memory 是 advisory，当前用户指令优先；默认不隐式写项目文件
11 | 本地 skills | 将可复用工作流写到 `.local-agent/skills/<name>/SKILL.md`，带 `name` / `description` frontmatter | 降低重复提示成本 | P7+ | 启动只注入 metadata，正文按需 read_file
12 | 有歧义 | 使用 `ask_user` 中途问用户 | 避免模型瞎猜 | P3+ | 非交互会返回明确错误
13 | 同步 Excel | `python3 scripts/sync_project_excel.py` | Excel 是开发展示产物，Markdown 是开发事实源 | P2+ | 无第三方依赖